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ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХХІІІ сесія IV скликання


Р І Ш Е Н Н Я

від 22.02.2005 р. № 22/05

м. Харків

Про продовження строків будівництва (реконструкції) 

На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 116, 124 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України “Про оренду землі”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:

 
1. Продовжити строки будівництва (реконструкції) об’єктів юридичним та фізичним особам згідно з додатком.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин визначити орендну плату за користування земельними ділянками, що надані у встановленому порядку при укладанні договорів оренди землі.

3. Зазначеним особам:

3.1. Виконати технічні умови управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку по пайовій участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

          3.2. Звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин для оформлення договорів оренди землі. 

       3.3. Після закінчення будівництва виконати виконавчу зйомку об’єктів, підвідних інженерних мереж та благоустрою.

3.4. Об’єкти будівництва здати до експлуатації чинним порядком.

4. Попередити  зазначених осіб:

4.1. Що земельні ділянки для експлуатації об’єктів будуть надані окремими рішеннями після прийняття їх до експлуатації.

4.2. Щодо необхідності здійснення благоустрою прилеглої до об’єкта території згідно з робочим проектом, зокрема приведення її у стан не гірший ніж до початку будівництва (реконструкції).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування та земельних відносин та на  секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.

Міський голова







В. Шумілкін

О. Гуслєва
Додаток 1

до рішення ХХХІІІ сесії Харківської міської ради ІV скликання “Про продовження строків будівництва (реконструкції) об’єктів” від  22.02.2005р. №_____/05

Перелік об’єктів юридичних та фізичних осіб,

яким надано дозвіл на продовження строків

будівництва (реконструкції) об’єктів:

1. СПД ФО Шурінову Сергій Леонідович:

1.1. Продовжити строки будівництва зі зміною функціонального призначення об’єкту під стаціонарний павільйон по ремонту взуття по пр. Леніна, 50-52 до 31.12.2005р.

1.2. Надати СПД ФО Шурінову Сергій Леонідович, у оренду, земельну ділянку площею 0,0087га в межах договору оренди земельної ділянки від 14.02.2002р. №50/02 по пр. Леніна, 50-52 строком до 31.12.2005р. для завершення будівництва зі зміною функціонального призначення об’єкту під стаціонарний павільйон по ремонту взуття.

1.3. Скоригувати та погодити архітектурно-планувальне завдання на розробку робочого проекту в управлінні містобудування та архітектури.

1.4. Скоригувати та погодити  у встановленому порядку робочий проект на будівництво об’єкту.

 2. ТОВ «Будівельно-технологічний центр «Перспектива» -  продовжити строки будівництва житлових будинків з офісними приміщеннями по вул. Академіка Павлова, 142”б” до 01.12.2006р.
Надати ТОВ «Будівельно-технологічний центр «Перспектива» у оренду земельну ділянку площею 0,9032га в межах договору оренди землі від 08.07.2004р. №7567/04 по вул. Академіка Павлова, 142”б” для завершення будівництва житлових будинків з офісними приміщеннями, з виділенням черг будівництва:

І черга – будівництво житлового будинку №1, виконати до 31.12.2005р.;

ІІ черга – будівництво житлового будинку №№2,3 виконати до 01.12.2006р.

Згідно ст. 28 Закону України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” ТОВ “Будівельно-технологічний центр “Перспектива” звільняється від плати за землю на період будівництва житлового будинку визначений умовами приватизації. 

Договір оренди землі від 08.07.2004р. №7567/04 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору.

 3. АТ "Концерн АВЕК та Ко" - продовжити строки будівництва станції технічного обслуговування тролейбусів з підвідною тролейбусною лінією по пр. Перемоги (Олексіївський житловий масив) протягом 1,5 км на ділянці від пр. Л.Свободи до зворотної петлі з влаштуванням розворотного кільця та зупиночних пунктів тролейбусу за рахунок існуючої проїжджої частини до 01.12.2007р. 
3.1. Надати АТ "Концерн АВЕК та Ко", у оренду земельну ділянку площею 3,3709 га по пр. Перемоги (Олексіївський житловий масив) у розмірі та в межах договору оренди землі від 07.04.2004р. № 6351/04, строком до 01.12.2007р. для будівництва станції технічного обслуговування тролейбусів з підвідною тролейбусною лінією протягом 1,5 км на ділянці від пр. Л.Свободи до зворотної петлі з влаштуванням розворотного кільця та зупиночних пунктів тролейбусу за рахунок існуючої проїжджої частини (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

3.2. АТ "Концерн АВЕК та Ко" розробити та погодити у встановленому порядку робочий проект на будівництво об'єкта.

4. Автогаражному кооперативу “Стріла” - продовжити строки будівництва 50 одноповерхових  гаражів по вул. Жовтневої революції, 5 до 31.12.2006р.

     Надати автогаражному кооперативу “Стріла” в оренду земельну ділянку площею 0,5037га в межах договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 02.02.96р. №292 по вул. Жовтневої революції, 5 строком до  31.12.2006р. для завершення будівництва  50 одноповерхових гаражів. 

5. ТОВ “ІМПАКТ ЛТД” - продовжити строки будівництва 2-х поверхового комплексу магазину з кафе по вул. Командарма Уборевича, 32 до 01.07.2006р.

5.1. Надати ТОВ “ІМПАКТ ЛТД”, у оренду земельну ділянку площею 0,1040 га по вул. Командарма Уборевича, 32 у розмірі та в межах договора оренди землі від 07.07.2004р. № 7562/04, строком до 01.07.2006р. для будівництва 2-х поверхового комплексу магазину з кафе (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

6. ПФ “Укрсервіс” - продовжити строки будівництва продовольчого ринку з виділенням пускових комплексів по пр.Московському,256 до  01.01.2008р.         

6.1. Надати  ПФ “Укрсервіс” в оренду земельну ділянку по пр. Московському,  256, площею 0,3232 га, в межах договору оренди земельної ділянки від 27.12.2003 р. №8549/03, для завершення будівництва продовольчого ринку з виділенням пускових комплексів до  01.01.2008р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
7. ТОВ «АККОБУДСЕРВІС» - продовжити строки будівництва ІІ черги – автосалону, гарантійних автомайстерень та адміністративних приміщень по вул. Котельниківській, 2 до 30.11.2005р.

7.1. Надати ТОВ «АККОБУДСЕРВІС», у оренду земельну ділянку по вул. Котельниківській, 2 площею 0,5100 га, у розмірі та в межах договору оренди земельної ділянки від 11.11.2002р. № 6304/02, строком до 30.11.2005р. для будівництва об’єктів ІІ черги – автосалону, гарантійних автомайстерень та адміністративних приміщень (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

8. Фірмі “Норма” у формі ТОВ - продовжити строки будівництва магазину - кафе з літнім майданчиком по вул. Полтавський Шлях (Жовтневий гідропарк)

Надати фірмі “Норма” у формі ТОВ в оренду земельну ділянку площею 0,3688 га в межах договору оренди земельної ділянки від 03.06.2004р. № 7909/04 по вул. Полтавський Шлях (Жовтневий гідропарк) строком до 01.12.2006р. для завершення будівництва магазину - кафе з літнім майданчиком.

9. ГБК “Центральний”  - продовжити строки будівництва 46 гаражних боксів по вул. Студентській, 21 до 31.12.2006р.

Надати ГБК “Центральний” у оренду земельну ділянку площею 0,3239га в межах договору на право тимчасового користування землею від 07.12.98р. №1804 по вул. Студентській, 21 строком до  31.12.2006р. для завершення будівництва 46 гаражних боксів.

10. ТОВ «Контакт плюс» - продовжити строки будівництва об’єктів І черги зони відпочинку на території Журавлівського гідропарку (між вул. Шевченка, Героїв Праці, Барабашова та перспективною «пробивкою» вул. Тахіаташської) до 01.12.2007р.

10.1. Надати ТОВ «Контакт плюс», у оренду земельну ділянку площею 16,0075 га на території Журавлівського гідропарку (між вул. Шевченка, Героїв Праці, Барабашова та перспективною «пробивкою» вул. Тахіаташської) у розмірі та в межах договору оренди землі від 06.09.2004р. № 66155/04, строком до 01.12.2007р. для будівництва об’єктів І черги зони відпочинку (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
11. ТОВ “Сенат” - продовжити строки  завершення будівництва торгово-складських приміщень та парковки автомобілів в підестакадному просторі з'їзду шляхопроводу по пр. П’ятдесятиріччя СРСР  до 01.02.2006р.

Надати ТОВ “Сенат” у оренду земельну ділянку площею 0,1836 га  в межах договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди  від 28.08.2003 р.  № 8530/03 по пр. П’ятдесятиріччя СРСР  строком до  01.02.2006р. для завершення будівництва торгово-складських приміщень та парковки автомобілів в підестакадному просторі з'їзду шляхопроводу .
12. Гр. Олійник В.В.- продовжити строки будівництва прибудови магазину до житлового будинку по вул. Корчагінців, 27 до 01.12.2005р.

13. ПП “Терем” - продовжити строки будівництва літнього майданчику кафе з павільйоном по вул. Квітки-Основ’яненко, 12, до 31.12.2006р.

14. ПП “РЕМПО”:

14.1. Продовжити строки будівництва складського приміщення з навісом для зберігання погрузчиків по вул. Лодзинській, 8а до 01.12.2006р.

14.2. Надати ПП “РЕМПО”, в оренду, земельну ділянку площею 0,1862га, в межах договору оренди земельної ділянки від 03.06.1999р. №31/99 по вул. Лодзинській, 8а для будівництва складського приміщення з навісом для зберігання погрузчиків строком до 01.12.2006р. та для подальшої експлуатації об’єкту до 01.12.2023р. 

     Договір оренди земельної ділянки від 03.06.99р. №31/99 втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору ПП “РЕМПО”.

14.3. Одержати архітектурно-планувальне завдання на коригування робочого проекту в управлінні містобудування та архітектури.

14.4. Скоригувати та погодити у встановленому порядку робочий проект на будівництво об’єкта.
15. Гр. Кондратову П.Ю. - продовжити термін будівництва спортивно-оздоровчого комплексу по пр. Л.Свободи, 60  до 01.12.2006 р. 
Гр. Кондратову П.Ю.:

Розробити та погодити робочий проект на будівництво у встановленому порядку.
16. ТОВ “Прайд” – продовжити строки  будівництва магазину-кафе по вул.. Роганській, 140 до 01.12.2006 р.

16.1. Надати ТОВ “Прайд” земельну ділянку площею 0,1186 га по вул. Роганській, 140  в межах договору  оренди земельною ділянкою від  12.11.2003 р. № 8230/03 р.  в оренду для будівництва магазину-кафе (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

17. СПД ФО Кушнір Т.П. - продовжити строк будівництва тимчасового торговельного павільйону з літнім майданчиком по вул. Галана ріг вул. Данилевського   до 31.12.2005 р.

17.1. СПД ФО Кушнір Т.П. одержати в інспекції Держархбудконтролю Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин дозвіл на виконання реконструкції.

18. ФГ “Кегичівське” – надати в   оренду   земельні   ділянки за вказаними адресами:

· для продовження будівництва тимчасового «Будиночку хліба» по вул. Гвардійців Широнінців ріг вул.Героїв Праці, площею 0,0081 га до 01.03.2007 р., але не пізніше здачі об’єкту, та для експлуатації до 01.03.2010 р.
Договір оренди землі від 28.12.2004 р. №75164/04 вважати таким, що втрачає чинність з моменту державної реєстрації нового договору оренди землі. Оформити новий договір оренди ;

· для продовження будівництва тимчасового «Будиночку хліба» по вул. Командарма Уборевича, 16, площею 0,0080 га до 01.03.2007 р., але не пізніше здачі об’єкту.

20. СПД ФО  Гладковій Олені Миколаївні:

20.1. Продовжити строки будівництва стаціонарної АГЗС по вул. Плитковій до 30.12.2005р.

20.2. Надати земельну ділянку по вул. Плитковій площею 0,2472 га, в оренду, у розмірі та в межах договору оренди земельної ділянки від 30.05.2003р. № 8213/03, строком до 30.12.2005р. для будівництва стаціонарної АГЗС (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

20.3. Скоригувати (в частині зміни потужності) та погодити робочий проект на будівництво у встановленому порядку.

21. ТОВ “Мед-Сервіс” – продовжити  термін будівництва аптеки “Матері та дитини” по Салтівському шосе (602 мкр.)  до 01.12.2005 р.

22. ТОВ “С-Инвест”:

22.1. Продовжити строки будівництва торговельних павільйонів над пішохідними виходами №1, №1-Б, №2, №4-А станції метро “вул. 23 Серпня” до 01.12.2005р. 
23. СПД ФО  Гладковій Олені Миколаївні:

23.1. Продовжити строки будівництва стаціонарної АГЗС по пр. Косіора, 3А до 30.12.2005р.

23.2. Надати земельну ділянку по пр. Косіора, 3А площею 0,1495 га, в оренду, у розмірі та в межах договору оренди земельної ділянки від 30.05.2003р. № 8521/03, строком до 30.12.2005р. для будівництва стаціонарної АГЗС (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

23.3. Скоригувати (в частині зміни потужності) та погодити робочий проект на будівництво у встановленому порядку.

24. СПД ФО Масалітіну Василю Васильовичу - продовжити строки будівництва спеціалізованого хлібного магазину з кафетерієм по вул. Дерев’янко, 38 до 31.12.2005р.

      Надати СПД ФО Масалітіну Василю Васильовичу земельну ділянку  в оренду площею 0,0234га, в межах договору оренди земельної ділянки від 08.10.2003р. №6389/03 по вул. Дерев’янко, 38 строком до  31.12.2005р. для завершення будівництва спеціалізованого хлібного магазину з кафетерієм.
25. ГК “Автоенергія” - продовжити строки будівництва 8 гаражних боксів з мансардним поверхом для обслуговування ГК по вул. Двадцять Третього Серпня, 58А до 01.01.2006р.

25.1. Надати ГК “Автоенергія” земельну ділянку, в оренду, площею 0,0456га в межах договору оренди земельної ділянки від 22.04.2004р. №6365/04 по вул. Двадцять Третього Серпня, 58А строком до  01.01.2006р. для завершення будівництва 8гаражних боксів з мансардним поверхом для обслуговування ГК.
26. СПД ФО Подус О.А. - продовжити строки будівництва тимчасового павільйону очікування пасажирського транспорту з вбудованими об'єктами дрібно-роздрібної торгівлі по Салтівському шосе, 230 до 01.12.2005 р.         

26.1. Надати  СПД ФО Подус О.А.  в оренду   земельну   ділянку  по Салтівському шосе, 230, площею 0,0099 га,  в межах договору оренди від 29.04.2003 р. № 8512/03, для завершення будівництва тимчасового павільйону очікування пасажирського транспорту з вбудованими об'єктами дрібно-роздрібної торгівлі до 01.12.2005 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
27. ТОВ “Мед-Сервіс” – продовжити термін будівництва аптеки “Матері та дитини” по бульвару С.Грицевця, 3 до 01.12.2005 р. 
28. ГК “Лісний” - продовжити строки  будівництва додаткових гаражних боксів по пр. Перемоги, 84 до 01.10.2005р.

28.1. Надати ГК “Лісний” земельну ділянку площею 0,3800 га в оренду, в межах договору оренди земельної ділянки від 26.06.2003р. № 6348/03 по пр. Перемоги , 84 строком до 01.10.2005р. для завершення будівництва додаткових гаражних боксів.

29. СПД ФО Штабський Д.Л. – продовжити строки будівництва та експлуатації тимчасового технічного комплексу по обслуговуванню автомобілів, автомийки та кафе з літнім майданчиком по вул. Дерев’янко (в районі вул. Сокольничеській)

29.1. Надати СПД ФО Штабському Д.Л. в оренду земельну ділянку  по вул. Дерев’янко (в районі вул. Сокольничеській) площею 0,2262 га,  в межах договору оренди землі від 01.04.04 р. № 6349/04, для завершення будівництва тимчасового технічного комплексу по обслуговуванню автомобілів, автомийки та кафе з літнім майданчиком до 31.11.2006 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та експлуатації до 01.12.2008р.
30. СПД ФО Токаревій Н.Г. - продовжити строки будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі по вул. Жовтневої  Революції, ріг вул. Кривомазова до 31.12.2006 р.

30.1. Надати СПД ФО Токаревій Н.Г. в оренду земельну ділянку  по вул. Жовтневої  Революції, ріг вул. Кривомазова площею 0,0064 га,  в межах договору оренди землі від 22.11.04 р. № 7950/04, для завершення будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі до 31.12.2006 р.

31. СПД ФО Гаврилову В.О. - продовжити термін будівництва торговельного центру по вул. Пушкінській, 10 до 01.03.2006 р.
32. СПД ФО Старову Михайлу Олександровичу - продовжити строки будівництва тимчасового павільйону очікування  з вбудованими приміщеннями та торговельною залою по Сімферопольському шосе (зупинка “Жихор-1”) до  01.12.2005 р.         
32.1. Надати  СПД ФО Старову М.О.  в оренду   земельну   ділянку  по Сімферопольському шосе (зупинка “Жихор-1”), площею 0,0313 га,  в межах договору оренди від 24.01.2004 р. № 8804/04, для завершення будівництва тимчасового павільйону очікування з вбудованими приміщеннями та торговельною залою до 01.12.2005 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
33. Внести  зміни в пункт 8. додатку 1 до рішення ХХVІІ сесії ІV скликання від 24.11.2004 р. № 192/04 “Про продовження строків будівництва (реконструкції)” в частині дати та номеру договору оренди землі, виклавши його в наступній редакції:

“8. ПФ “ЕРЕБУНІ” - продовжити строки будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі по пр. П’ятдесятиріччя СРСР до 31.12.2006 р.

8.1. Надати ПФ “ЕРЕБУНІ” в оренду земельну ділянку  по пр. П’ятдесятиріччя СРСР площею 0,0047 га,  в межах договору оренди землі від 25.07.03 р. № 6929/03, для завершення будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі до 31.12.2006 р.”
34. АТЗТ “Авіоніка” - продовжити строки  надбудови мансарди над нежилими приміщеннями по вул. Сумській, 51 під офісні приміщення до  31.12.2006 р.

35. ТОВ “Ульяна” – продовжити строки будівництва стаціонарної АЗС по вул. Матюшенко до 01.11.2006р.
35.1. Надати ТОВ “Уляна” земельну ділянку площею 0,0615га по вул. Матюшенко в межах договору оренди землі від 01.04.2003р. №6621/03 в оренду для будівництва стаціонарної АЗС (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
36. СПД ФО Шведі Ніні Романівні - продовжити строки будівництва тимчасового торговельного павільйону у складі тимчасового торговельного комплексу по пр. Героїв Сталінграду (коло тролейбусу № 1) до 31.12.2006 р.

36.1. Надати СПД ФО Шведі Ніні Романівні земельну ділянку площею 67 кв.м по пр. Героїв Сталінграду (коло тролейбусу № 1) в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості від  02.11.04 р. № 808/04, до  31.12.2006 р. в оренду для будівництва тимчасового торговельного павільйону у складі тимчасового торговельного комплексу (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

37. ТОВ “Прайд” – продовжити строки  будівництва  торговельного павільйону по продажу продуктів харчування по пр. Московському ( ст.м. “Пролетарська”) до 01.12.2006 р.

37.1. Надати ТОВ “Прайд” земельну ділянку площею 0,03036 га по пр. Московському ( ст.м. “Пролетарська”) в межах договору  оренди земельною ділянкою від  26.11.2004 р. № 8256/04  в оренду для будівництва павільйону по продажу продуктів харчування (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

 38. ТОВ “Мед-Сервіс” – продовжити термін будівництва аптеки “Матері та дитини” по пр. Перемоги, 52 до 01.12.2005 р.

38.1. Надати ТОВ “Мед-Сервіс” земельну ділянку площею 0,0325 га по пр. Перемоги, 52 в межах договору  оренди земельною ділянкою від  19.03.2004 р. № 6633/04  в оренду для будівництва аптеки “Матері та дитини”  (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).

39. СПД ФО Ткаченко Аллі Григорівні - продовжити строки будівництва тимчасового торговельного павільйону по вул. Полтавський шлях,177 (ріг вул. Переможців) до 31.12.2006 р.

39.1. Надати СПД ФО Ткаченко А.Г. земельну ділянку площею 264,0 кв.м. по вул. Полтавський шлях,177 (ріг вул. Переможців) в межах акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості від  27.10.04 р. № 780/04, до  31.12.2006 р. в оренду для будівництва тимчасового торговельного павільйону (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) та подальшої експлуатації цього об’єкту до 01.12.2010р. 

39.2. Попередити СПД ФО Ткаченко А.Г., що тимчасовий торговельний павільйон вул. Полтавський шлях,177 (ріг вул. Переможців) повинний бути знесений при першій вимозі міської ради без компенсації збитків (гарантійний лист СПД ФО Ткаченко А.Г. від 21.08.2003р № 5006).

40. ПФ “Едельвейс” - продовжити строки будівництва крамниці по пр. Перемоги, 62 до 31.12.2006р.
40. 1. Надати ПФ “Едельвейс”, у оренду земельну ділянку по пр. Перемоги, 62 площею 460 кв.м., у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 03.11.2003р. № 6396/03, строком до 31.12.2006р. для будівництва крамниці (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації).
41. Релігійна громада “Харківська Християнська Церква”:

41.1. Продовжити строки будівництва блоків адміністративних, учбово-просвітних, допоміжних приміщень, великого залу з балконами по вул. Фронтовій, 3 до 01.12.2011р.
41.2. Надати Релігійній громаді “Харківська Християнська Церква” земельну ділянку площею 1,9019га в межах договора оренди земельної ділянки від 04.08.2004р. №63139/04 по вул. Фронтовій, 3 строком до  01.12.2011р. для завершення будівництва блоків адміністративних, учбово-просвітних, допоміжних приміщень, великого залу з балконами, визначивши черги будівництва:

         І черга – блок адміністративних приміщень, будівництво виконати до 01.12.2005р.;

           ІІ черга – блок учбово-просвітних приміщень, будівництво виконати до 01.12.2007р.;

          ІІІ черга – блок допоміжних приміщень, будівництво виконати до 01.12.2009р.;

          ІV черга – великий зал з балконами, будівництво виконати до 01.12.2011р. 

Договір оренди землі від 04.08.2004р. №63139/04 вважати таким, що втратив чинність з моменту державної реєстрації нового договору Релігійної громади “Харківська Християнська Церква”.

Врахувати, що згідно ст.ст. 28,29 Закону України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” Релігійна громада “Харківська Християнська Церква” звільняється від плати за землю на період будівництва об’єкту та від пайовій участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

 41.3.До початку будівництва ІІ-ІV черги:

 41.3.1. Одержати архітектурно-планувальне завдання на розробку робочого проекту в управлінні містобудування та архітектури.

 41.3.2. Розробити та погодити у встановленому порядку робочий проект на будівництво об'єкта .

  41.3.3. Одержати в інспекції Держархбудконтролю Головного управління містобудування, архітектури і земельних відносин дозвіл на почергове виконання будівельних робіт.

  41.4. Після закінчення будівництва, виконати виконавчу зйомку об'єкту, підвідних інженерних мереж та благоустрою.

   41.5. Кожну чергу будівництва здати до експлуатації чинним порядком.

Начальник Головного управління

містобудування, архітектури та

земельних відносин                                                                     В.О. Бобровський

Додаток 2

до рішення ХХХІІІ сесії Харківської міської ради ІV скликання “Про продовження строків будівництва (реконструкції) об’єктів” від  22.02.2005 р. №_____/05

Перелік об’єктів юридичних осіб,

яким надано дозвіл на продовження строків

будівництва (реконструкції) об’єктів:

1.   Продовжити ТОВ Компанії “АКТИВ-Оіл” строки будівництва стаціонарного АГЗП по пр. П’ятидесятиріччя СРСР до 23.02.2006р.
1.2. Надати ТОВ Компанії “АКТИВ-Оіл”, у оренду земельну ділянку по пр. П’ятидесятиріччя СРСР площею 0,0670 га, у розмірі та в межах договора оренди землі від 30.04.2004р. № 6926/04, строком до 23.02.2006р. для будівництва стаціонарного АГЗП.

Начальник Головного управління

містобудування, архітектури та

земельних відносин                                                                     В.О. Бобровський
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