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ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII сесія XXIV скликання



Р І Ш Е Н Н Я 


від 30.10.2002 р.

      м. Харків

Про продовження строків проектування

та будівництва

На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити строки будівництва об’єктів наступним юридичним особам:

1.1. ПФ “Мартекс” – майданчику літнього кафе з павільйоном по вул. Жовтневої революції  ріг вул. Ак. Богомольця до 31.12.04р. Виконати благоустрій прилеглих територій, згідно з проектом.

1.2. ТОВ фірмі “Хазар” ЛТД  - тимчасового торговельного павільйону без торговельного залу по вул. Ак. Проскури, 3 та надати в оренду земельну ділянку площею 0,0220 га на період будівництва строком до 31.12.03р., згідно проекту відводу земельної ділянки. Затвердити проект відводу земельної ділянки площею 0,0220 га по вул. Ак. Проскури, 3. Виконати сумісно з управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин встановлення на місцевості вісей будівель та трас підвідних інженерних мереж.
1.3. АТ “Міжнародна медична академія” – павільйону пункту вулканізації по Мереф’янському шосе   до 01.07.03р.  Укласти договір з Червонозаводським райвиконкомом на умови щодо будівництва та експлуатації об’єктів після прийняття їх до експлуатації. 

1.4. ЗАТ ВК “Світло шахтаря” – поновити з 31.12.01р. до 01.01.04р. право оренди земельної ділянки по Профспілковому бульвару, 64  в межах, передбачених договором оренди землі від 30.06.2000р. № 1622 для завершення будівництва вбудовано-прибудованих приміщень культурно-побутового призначення.

1.5.   ПБФ “АЙНУР” – торговельного майданчику та торговельного комплексу без капітальних об’єктів з влаштуванням проїзду (з пр. Л. Сободи) по пр.  Л. Свободи (біля Олексіївського ринку):

І етап – будівництво торговельного комплексу та влаштування проїзду                  (з пр. Л. Свободи) до 31.12.2003р. з наданням земельної ділянки (№1) площею 1600 кв.м на період будівництва в оренду в межах та на умовах договору оренди землі від 26.04.2002р. № 142/01, який втрачає чинність після заключення нового договору. 

Розробити і погодити у встановленому порядку проект відведення земельної ділянки для будівництва ІІ етапу – одночасне обслуговування гостьової автостоянки та торговельного майданчика з заміною тимчасових споруд та приміщень на стаціонарні торговельні ряди на земельній ділянці № 2.

1.6. ПБФ “АЙНУР” - молодіжного центру по пр. Л. Свободи, 43 з        визначенням черг:

· І черга – будівництво ресторану, танцювальної зали, літнього майданчику, впорядкування території до 31.01.2005р.;

· ІІ черга – надбудова торговельно-виставочного залу до 01.12.2005р.  з наданням земельної ділянки площею 17698,06 кв. м на період будівництва в оренду в межах та на умовах договору оренди землі від 18.05.2001р. № 99/01, який втрачає чинність після заключення нового договору, згідно цього пункта. Розробити і погодити у встановленому порядку робочий проект на будівництво ІІ черги об’єкта.

1.7. ТОВ “Сенат” – продовжити до 01.12.2004р. право оренди земельної ділянки по пр. 50-річчя СРСР, в межах договора оренди земельної ділянки від 13.08.2002р. № 227/02 для завершення будівництва торгово-складських приміщень та парковки автомобілів в підестакадному просторі з’їзду шляхопроводу.

1.8. ФГ “Кегичівське” – проектування “Будиночків хліба” та дати згоду на розробку проектів відведення земельних ділянок для будівництва «Будиночків хліба» до 01.01.2005р. за вказаними адресами: по вул. Блюхера ріг вул. Гв. Широнінців; по вул. Гв. Широнінців ріг вул. Героїв Праці; пров. 1-ий Лісопарковий, 7; по вул. Ак. Проскури, 9; по Стадіонному проїзду; по вул. Ощепкова ріг вул. Рибалка; по вул. Танкопія, 21; по вул. Благодатній; по пр. Гагаріна, 170; по пр. Гагаріна, 176; по вул. Китаенко, 10; по вул. Ак. Богомольца, 3б; по вул. Конева (зуп. трол. №11); по вул. Фесенківській ріг вул. Тарасівській; по Салтівському шосе, 244;  по Салтівському шосе ріг вул. Туркестанської. Одержати архітектурно-планувальне завдання на розробку робочого проекту в управлінні містобудування та архітектури. Попередити, що земельні ділянки для будівництва будуть надані окремим рішенням.

1.9. ФГ «Кегичівське» - надати згоду на розробку проектів відведення земельних ділянок для будівництва «Будиночків хліба» до 01.01.2005р. за вказаними адресами: по вул. Ак. Павлова ріг вул. Котовського; по вул. Ак. Проскури, 5а; по пров. Старошишківській, 8б; по вул. Моісеївській (ст. метро «Київська»);  по вул.                   С. Ковпака, 30;  по вул. К. Корка, 44; по пр. Жуковського, 5; по Корчагінців, 40; біля ст. метро «Індустріальна»; по вул. Міжмікрорайонна; по вул. Рибалка, 24/17. (крім п.п. 3.1.-3.5., 4. цього рішення).

    Погодити проекти відведення земельних ділянок для будівництва «Будиночків хліба» за вказаними адресами.

    Попередити, що дозвіл на будівництво та надання земельних ділянок буде надано окремим рішенням.

1.10.  АТ “Житлобуд-1” – житлового будинку з об’єктами соціально-побутового призначення по вул. Університетькій, 35/2 до 31.12.2004р. та надати земельну ділянку в оренду на період будівництва площею 0,5665 га, згідно з проектом відведення. У місячний строк з дня прийняття цього рішення звернутися в управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку для укладання договору про порядок передачі міськвиконкому частини загальної площі в житловому будинку по вул. Університетській, 35/2 для відселення із ветхих будинків та компенсації площі, використаної на відселення мешканців з ділянки будівництва будинку.

1.11.  ПП Носанчікову А.І. – продовжити до 01.07.05р. право оренди землі по Салтівському шосе, 145 в межах та на умовах, що передбачені договором оренди землі від 18.06.02р. № 198/02 для завершення будівництва, виділивши етапи:

2 етап - торговельний комплекс з парковкою автомобілів – до 01.12.02р.;

3 етап – кафе – до 01.07.03р.;

4 етап – аквапарк – до 01.01.05р.;

5 етап – перукарня – до 01.07.05р.

1.12. Фірмі “Валентина-92” – магазину по вул. Л. Свободи, 60 до 01.01.2004р.  Поновити право оренди  земельної ділянки з 01.07.2001р. по пр. Л. Свободи, 60  в межах та на умовах, передбачених договором  оренди землі від 21.03.01 р. №39/01 для завершення будівництва магазину по пр. Л. Свободи, 60.  

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин визначити орендну плату за користуванням земельними ділянками, що надані у встановленому порядку при укладанні договорів оренди землі (крім п.п. 1.1., 1.3., 1.8., 1.9.).

(П.1.11. -  Договір оренди землі від 18.06.02р. № 198/02 втрачає чинність з моменту укладання нового договору.)

3. Юридичним особам:

3.1. Виконати технічні умови управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку по пайовій участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (крім п.п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8.).

3.2. В місячний термін оформити в управлінні земельних ресурсів акти встановлення меж земельної ділянки на місцевості та договори оренди землі на період будівництва об’єктів (крім п.п. 1.1., 1.3., 1.4., 1.8.). 

3.3. Зареєструвати об'єкт будівництва в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю головного управління містобудування,  архітектури та земельних відносин (п. 1.5. – І етап, крім п.п. 1.8., 1.10.).

3.4. Після закінчення будівництва виконати виконавчу зйомку об’єкту, підвідних інженерних мереж та благоустрію (крім п.п. 1.4., 1.5., 1.8.).

3.5. Об’єкти  будівництва  здати до експлуатації чинним порядком (п. 1.4. – ІІІ пусковий комплекс,  п. 1.11. – кожну чергу, п. 1.5. – І етап, крім п. 1.8.).

4. Попередити юридичних осіб, що земельні ділянки для експлуатації об’єктів будуть надані окремими рішеннями після прийнятйя їх до експлуатації (п. 1.5. – ІІ етап, крім п.п. 1.1., 1.3., 1.8.).  
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Харківської міської ради Воронова М.М. та на постійну комісію  міської ради з питань містобудування та земельних відносин.

Міський голова
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Д. Дудник
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