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ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IX сесія ХХІV скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.12. 2002 р.

      м. Харків

Про продовження строків будівництва 

На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 116, 124 Земельного кодексу України, ст. 27 Закону України “Про оренду землі”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити строки будівництва об’єктів наступним юридичним та фізичним особам:

1.1. ТОВ “Енерготехсервіс” – стаціонарної АЗС по пр. Гагаріна (ріг пр. 50-річчя СРСР) до 01.12.2003 р. Поновити ТОВ “Енерготехсервіс” право оренди земельної ділянки строком з 01.12.2002 р. до 01.12.2003 р. для завершення будівництва стаціонарної АЗС по пр. Гагаріна (ріг пр. 50-річчя СРСР), в межах договору оренди земельної ділянки від 16.05.2002р. № 168/02. 

1.2. ППФ “Норк” – поновити право оренди земельної ділянки  з 24.09.2002 р. до 01.01.2005 р. в межах договору оренди землі  від 06.02.1998 р. №1448  для продовження будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі по пр. Героїв Сталінграду зуп. “Дитяча поліклініка” (у напрямі до вул. Одеської). Будівництво виконати до 01.01.2005 р.

1.3.  ТОВ “Бонс” - поновити з 01.04.2002 р. по 01.05.2004 р. право оренди земельної ділянки площею 2020 кв.м в межах договору оренди землі від 29.03.2001 р. № 51/01 для продовження будівництва кафе з літнім майданчиком та магазину продовольчих товарів по                                 вул. Механізаторській. Будівництво виконати до 01.05.2004 р.

1.4.   ПП Чобанян С.Р. – поновити з 01.12.2002 р. по 01.12.2004 р. право оренди земельної ділянки в межах та на умовах, передбачених договором оренди землі від 27.09.2002 р. № 3967 для завершення будівництва стаціонарного кафе з літнім майданчиком по пр. Гагаріна, 181-А тимчасово, до початку будівництва метрополітену. 

1.5.   ПП Лодченковій М.С. - поновити з 01.12.2001 р. по 01.10.2003 р. право оренди земельної ділянки в межах договору оренди землі від 31.07.2001р. № 165/01 для продовження будівництва тимчасового торговельного павільйону по вул. Тимурівців, 11Б. Будівництво виконати до 01.01.2003р.

1.6. ПФ “ЕРЕБУНІ” – поновити право оренди земельної ділянки в межах договору оренди земельної ділянки від 03.11.2001 р. № 282/01 по пр. 50-річчя СРСР з 12.11.2002 р. до 12.11.2004 р. для завершення будівництва павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі.

1.7. ВКФ “КВІМ” – поновити право оренди земельної ділянки, в межах договору оренди земельної ділянки від 07.11.2002 р. № 8503/02 по       вул. Харківських Дивізій, ріг вул. Танкопія з 01.12.2002 р. до 31.12.2003р. для будівництва стаціонарної АЗС у комплексі з магазином супутніх товарів з продуктовою групою. 

1.8. Фірмі “Ікар-Бізнес” ТОВ – поновити право оренди земельної ділянки з 01.06.2002 р. по 01.09.2003 р. в межах договору оренди землі від 17.12.2001 р. № 341/01 для продовження будівництва павільйону очікування громадського транспорту з вбудованими приміщеннями дрібно-роздрібної торгівлі по вул. Блюхера, 64.

1.9. ТОВ “Фавор” – поновити право оренди земельної ділянки, в межах договору оренди земельної ділянки від 11.07.2002 р. № 211/01 по         вул. Данилевського, 18 з 01.12.2002 р. до 01.12.2003 р. для завершення будівництва прибудови торговельних приміщень до вбудованого у житловому будинку магазину “Філа”.

1.10. ТОВ “Магазин № 11/25 “Привітний” – поновити право оренди земельної ділянки в межах договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 19.02.1997 р. № 930 по пр. Гагаріна, 179  з  27.11.2001р. по 01.12.2003 р. для завершення будівництва торговельного майданчику.

1.11. ПП Фадєєвій Г.І. – павільйону очікування з вбудованими приміщеннями для дрібно-роздрібної торгівлі по пр. Ак. Курчатова, 21 до 01.06.2003 р.

1.12. ТОВ “Паркінг” – скоригувати робочий проект на будівництво відкритої автостоянки по вул. Миру, 13 в частині часткової зміни цільового призначення об’єкту «відкрита автостоянка» на автостоянку з влаштуванням навісів. Поновити право оренди земельної ділянки з 01.12.2002 р. по 01.12.2004 р. для будівництва автостоянки з влаштуванням навісів по вул. Миру, 13 в межах договору оренди земельної ділянки від 22.09.1999 р. № 147/99.

1.13. ПП Рудичу О.І. – поновити право оренди земельної ділянки в межах договору оренди земельної ділянки від 23.04.2001 р. № 78/01 по             пр. Гагаріна, 22-А з 01.10.2002 р. строком до 31.12.2003 р. для завершення будівництва торговельного комплексу.

1.14. ПП Панченко С.О. - поновити право оренди земельної ділянки з 01.12.2002 р. по 01.07.2003 р. по Садовому проїзду – ріг пр. 50-річчя СРСР в межах та на умовах, передбачених договором оренди землі від 04.04.2001 р. № 53/01 для завершення будівництва продовольчого магазину.

1.15. ГБК “Екіпаж” – гаражів по вул. П’ятихатській, 2 до 01.01.2005 р. Надати ГБК “Екіпаж” в оренду земельну ділянку строком до 01.01.2005 р. для завершення будівництва гаражів по вул. П’ятихатській, 2 в межах договору на право тимчасового користування землею від 16.03.1999 р.        № 1889.

1.16. ФГ “Кегичівське” – поновити право оренди земельних ділянок з 01.12.2002 р.  по 01.01.2005 р. в межах договорів оренди землі від 01.04.2002 р. № 129/02 та від 29.08.2002 р. № 244/02 для продовження будівництва «Будиночків хліба» по вул. Моїсеївській (в р-ні                    ст. м. «Київська») та по вул. Корчагінців, 40. Будівництво об’єктів виконати до 01.01.2005 р.

1.17. ТОВ “Торговельний дім “Олексіївський” – надати в оренду до 01.12.2005р. земельну ділянку площею 1,0105 га по пр. Л.Свободи – ріг пр. Перемоги у розмірі та в межах, передбачених договором на право тимчасового користування землею від 27.09.1998 р. № 2106 для завершення будівництва торговельно-побутового комплексу.

1.18. ХОДП ДАК “Хліб України” – гаражу на 12 автомобілів по                     вул. Котельніківській, 5 до 31.12.2004 р.

1.19. ПП Пихтіну С.А. - прибудови архітектурно-макетної майстерні до існуючого гаражу  по вул. Кашуби, 3  до  01.03.2005 р. Надати               ПП Пихтіну С.А. в оренду земельну ділянку для будівництва прибудови архітектурно-макетної майстерні до існуючого гаражу  по вул. Кашуби, 3 в межах, визначених договором оренди землі від 18.03.2002 р. АЕР №367264.

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин визначити орендну плату за користування земельними ділянками, що надані у встановленому порядку при укладанні договорів оренди землі (крім пп.1.11., 1.18.).

4. Зазначеним особам:

4.1.Виконати технічні умови управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку по пайовій участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (крім пп. 1.2., 1.5., 1.6., 1.8., 1.10., 1.11., 1.15.,1.19.).
4.2.Звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин для оформлення договорів оренди землі (крім пп. 1.11., 1.18.).

4.3. ТОВ “Паркінг” одержати в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Головного управління містобудування,  архітектури та земельних відносин дозвіл на будівництво об’єкту.

4.4.Після закінчення будівництва виконати виконавчу зйомку об’єктів, підвідних інженерних мереж та благоустрою.

4.5.Об’єкти  будівництва  здати до експлуатації чинним порядком.

5.  Попередити  зазначених осіб, що земельні ділянки для експлуатації об’єктів будуть надані окремими рішеннями після прийняття їх до експлуатації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Харківської міської ради та на постійну комісію  міської ради з питань містобудування та земельних відносин.
Міський голова 
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