УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 21.05.2003 № 490

Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 рр.

Заслухавши доповідь заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника ГУ житлово-комунального господарства Гриневича Є.О. про підсумки роботи міського господарства в осінньо-зимовий період 2002-2003 рр., виконавчий комітет Харківської міської ради відзначає, що заходи з підготовки до зими в цілому були виконані. Разом з тим мали місце і ряд недоліків.

На забезпечення своєчасної та якісної підготовки міського господарства до наступного зимового періоду 2003-2004 рр., та сталого функціонування і розвитку підприємств з тепло-, водо-, енергопостачання та водовідведення, інших інженерних комунікацій, роботи міського транспорту, шляхового господарства, керуючись ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити заходи та витрати по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 рр. (додаток № 1).

Запропонувати керівникам підприємств АК «Харківобленерго» (Кривий М.І.), ВАТ «Харківміськгаз» (Дудолад О.С.), КП «Харківські теплові мережі» (Тарадай О.М.), ТВО «Харківкомунпромвод» (Петросов В.А.) та доручити керівникам підприємств і установ підпорядкованих головному управлінню житлово-комунального господарства (Гриневич Є.О.), управлінням освіти (Андрєєв М.В.), культури (Щердіц К.К.), охорони здоров'я (Костенко Л.Ф.) вжити необхідні заходи щодо забезпечення безперебійного функціонування систем електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення згідно з нормативними вимогами за рахунок власних коштів, а також коштів, передбачених на їх утримання міським бюджетом Харкова на 2003 рік, згідно додатку № 1.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 рр. котельні в термін до 01.09.2003 року, житлові будинки та об'єкти соцкультпобуту, що знаходяться на їх балансі до 01.10.2003 року. Забезпечити належне фінансування цих робіт за власні кошти. Головам районних у м. Харкові рад в межах наданих законодавством повноважень здійснювати контроль за ходом виконання робіт для забезпечення їх завершення у зазначені терміни.

2.1. Керівництву Харківської КЕЧ підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 рр. котельні в термін до 01.09.2003 року, житлові будинки до 01.10.2003 року.

3. Головам районних у місті Харкові рад, керівникам підприємств та установ, на балансі яких знаходиться відомчі житлові будинки вжити заходів, спрямованих на забезпечення розрахунків з енергопостачальними організаціями мешканців відомчих будинків за отримані житлово-комунальні послуги та енергоносії у опалювальний період 2002-2003 рр. до 1 вересня 2003 року.

4. Запропонувати керівникам підприємств АК «Харківобленерго» (Кривий М.І.), ВАТ «Харківміськгаз» (Дудолад О.С.), КП «Харківські теплові мережі» (Тарадай О.М.), ТВО «Харківкомунпромвод» (Петросов В.А.) та доручити ДКП «Харківкомуночиствод» (Корінько І.В.) вжити заходів щодо виконання Закону України 20 лютого 2003 року № 554-ІV «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».

5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виконавчим органам міської та районних у місті Харкові рад, з метою гарантованого енергозабезпечення міста, поширювати здійснення розрахунків за спожиту теплову енергію та енергоносії працівниками за рахунок відрахувань із їх заробітної плати згідно діючого законодавства.

6. Рекомендувати ТВО «Харківкомунпромвод» (Петросов В.А.), ДКП «Харківкомуночиствод» (Корінько І.В.) застосовувати у своїй роботі зі споживачами, які мають заборгованість з оплати наданих їм послуг, практику претензійно-позивної роботи, враховуючи досвід, напрацьований КП «Харківські теплові мережі».

7. Головному управлінню житлово-комунального господарства (Гриневич Є.О.) за участю КП «Харківські теплові мережі» (Тарадай О.М.), АК «Харківобленерго» (Кривий М.І.), ВАТ «Харківміськгаз» (Дудолад О.С.) проаналізувати недоліки проходження опалювального сезону 2002-2003 рр. (аварії, скарги населення та інше) та вжити заходи по їх усуненню до початку опалювального сезону 2003-2004 рр.,

8. Головам районних у місті Харкові рад, Головним управлінням житлово-комунального господарства (Гриневич Є.О.), енергетики та інженерного забезпечення міста (Углов В.І.), ВАТ «Харківміськгаз» (Дудолад О.С.) вжити заходів спрямованих на забезпечення безаварійної експлуатації побутових газових приладів та внутрішньобудинкових вентиляційних мереж.

9. Рекомендувати АК «Харківобленерго» (Кривий М.І.) вжити технічних заходів щодо забезпечення сталого енергопостачання споживачів міста.

10. Головам районних у місті Харкові рад, Головному управлінню житлово-комунального господарства (Гриневич Є.О.) вжити заходів щодо забезпечення належного стану внутрішньобудинкових тепло-, водо,- електромереж та устаткування.

11. Управлінню житлового господарства (Кушнір М. Ф.) спільно з КП «Харківські теплові мережі» (Тарадай О.М.) та виконкомами районних у м. Харкові рад своєчасно інформувати мешканців міста через засоби масової інформації про терміни відключення гарячої води згідно з затвердженим графіком та порядок здійснення перерахунків з споживачами.

12. Головному управлінню з гуманітарних та соціальних питань (Сорока Л.С.) у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 383р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії зміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню» розробити спрямований на підвищення рівня соціального захисту населення механізм зміни системи пільг на адресну грошову допомогу.

13. Запропонувати АК «Харківобленерго» (Кривий М.І.), КП «Харківські теплові мережі» (Тарадай О.М.), ВАТ «Харківміськгаз» (Дудолад О.С.), ТВО «Харківкомунпромвод» (Петросов В.А.), ДКП «Харківкомуночиствод» (Корінько І.В.) у встановленому порядку:

13.1. Здійснювати переведення мешканців житлового фонду відомчої належності на прямі розрахунки за енергоносії та комунальні послуги до передачі житла у комунальну власність територіальної громади м. Харкова.

13.2. Забезпечити прийом на баланс розподільчих мереж та устаткування підприємств-банкрутів

14. Головним управлінням енергетики та інженерного забезпечення міста (Углов В.І.), економіки та комунального майна (Черненко Є.В.), бюджету та фінансів (Таукешева Т.Д.) з гуманітарних та соціальних питань (Сорока Л.С.) підготувати на розгляд чергової сесії Харківської міської ради проект інвестиційної програми впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

15. Головним управлінням енергетики та інженерного забезпечення міста (Углов В.І.), з гуманітарних та соціальних питань (Сорока Л.С.), бюджету та фінансів (Таукешева Т.Д.) головам районних у місті Харкові рад згідно Указу Президента України «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетним установами, організаціями та казенними підприємствами» від 16.06.1999 року № 662/99, організувати роботу з керівниками бюджетних установ з розробки енергетичних паспортів. Покласти персональну відповідальність на керівників організацій та установ комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що утримуються за рахунок бюджетного фінансування, щодо дотримання дисципліни енергоспоживання відповідно до затверджених у встановленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та вжиття заходів на їх фінансування.

16. Головним управлінням енергетики та інженерного забезпечення міста (Углов В.І.), економіки та комунального майна (Черненко Є.В.) на виконання рішення Харківської міської ради «Щодо питання прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Харкова майна КП «Харківські теплові мережі» і ЗАТ «ТЕЦ-3» та Указу Президента України від 19 жовтня 1999 року № 1351 «Про прискорення реформування жилого-комунального господарства» відпрацювати з НАК «Нафтогаз України» модель ефективної співпраці щодо реформування системи теплозабезпечення міста.

17. Затвердити склад:

17.1. Штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2002-2003 рр. (додаток № 2). Засідання штабу в районах міста проводити двічі на тиждень;

17.2. Штабу по розрахунках за спожиті теплову енергію та енергоносії (додаток № 3). Засідання штабу проводити щотижнево;

18. Рішення міськвиконкому від 31.05.2005. року № 651 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2002-2003 рр.» вважати таким, що втратило чинність.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Бабаєва.

Міський голова В. Шумілкін
Приложение № 1

к решению горисполкома

от 21.05.2003 № 490

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимних условиях 2003-2004 г.г.


Наименование работ
Вид ремонта
Единица измерения
План на подготовительный период
Сумма затрат (тыс. грн.)
Срок выполнения
Источник финансирования

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.
Ремонт кровли:
Всего
д/т кв.м
1478
371,80
10234,6
1.05.-1.10



Дзержинский

д/т кв.м
126
28
1006,4
1.05.-1.10



Киевский-1

д/т кв.м
134
19,5
557,0
1.05.-1.10



Киевский-2

д/т кв.м
162
43,2
1037,9
1.05.-1.10



Коминтерновский

д/т кв.м
210
100,10
1765,2
1.05.-1.10



Ленинский

д/т кв.м
40
7,30
298,0
1.05.-1.10



Московский-1

д/т кв.м
227
43,30
1449,0
1.05.-1.10



Московский-2

д/т кв.м
180
67,7
1646,7
1.05.-1.10



Октябрьский

д/т кв.м
63
10,4
370,1
1.05.-1.10



Орджоникидзевский

д/т кв.м
44
20,1
736,2
1.05.-1.10



КП Орджоникидзев.


19
2
77,2
1.05.-1.10



Фрунзенский

д/т кв.м
247
28
964,8
1.05.-1.10



Червонозаводский

д/т кв.м
27
12,2
428,1
1.05.-1.10



ИТОГО:
КР
д/т кв.м
161
119,3
2686,5
1.05.-1.10.
Район. бюджет


Дзержинский

д/т кв.м
3
2,3
87,7

Район. бюджет


Киевский-1

д/т кв.м
10
2,8
96,0

Район. бюджет


Киевский-2

д/т кв.м
13
6,9
196,6

Район. бюджет


Коминтерновский

д/т кв.м
84
69,7
704,8

Район. бюджет


Ленинский

д/т кв.м
5
3,3
196,0

Район. бюджет


Московский-1

д/т кв.м
8
7,2
376,0

Район. бюджет


Москопский-2

д/т кв.м
9
8,5
349,0
1.05-1.10
Район. бюджет


Октябрьский

д/т кв.м
6
3,1
112,0
1.05-1.10
Район, бюджет


Орджоникидзевкий

д/т кв.м
6
6,6
206,3
1.05-1.10
Район. бюджет


КП Орджоникидзев.


10
1,2
53,0
1.05-1.10
Район. бюджет


Фрунзенский

д/т кв.м
4
3,8
162,0
1.05-1.10
Район. бюджет


Червонозаводский

д/т кв.м
5
6
150,1
1.05-1.10
Район. бюджет


ИТОГО:
Д/НАКАЗ
д/т кв.м
195
148,9
5954,8
1.05-1.10
Гор. бюджет


Дзержинский

д/т кв.м.
16
13,9
654,6
1.05.-1.10.
Гор. бюджет


Киевский-1

д/т кв.м.
18
8,8
362,0
1.05-1.10
Гор. бюджет


Киевский-2

д/т кв.м.
21
11
440,1
1.05-1.10
Гор. бюджет


Коминтерновский

д/т кв.м.
27
24.9
994.8
1.05-1.10
Гор. бюджет


Ленинский

д/т кв.м.
2
2
79,0
1.05-1.10
Гор. бюджет


Московский-1

д/т кв.м.
26
22,8
913,1
1.05-1.10
Гор. бюджет


Московский-2

д/т кв.м.
26
23,6
940,8
1.05-1.10
Гор. бюджет


Октябрьский

д/т кв.м.
18
5,6
219,0
1.05-1.10
Гор. бюджет


Орджоникидзевский

д/т кв.м.
13
12,2
488,0
1.05-1.10
Гор. бюджет


Фрунзенский

д/т кв.м.
20
18,3
732,0
1.05-1.10
Гор. бюджет


Червонозаводский

д/т кв.м.
10
6
241,5
1.05-1.10
Гор. бюджет


ИТОГО:
ТПР
д/т кв.м.
102
31,7
510,7
1.05-1.10.
собст. доход


Дзержинский

д/т кв.м.
1
1
50,0
1.05-1.10
собст. доход


Киевский-1

д/т кв.м.
10
1,3
31,5
1.05-1.10
собст. доход


Киевский-2

д/т кв.м.
60
12,2
244,0
1.05-1.10
собст. доход


Ленинский

д/т кв.м.
3
0,6
6,0
1.05-1.10
собст. доход


Московский-1

д/т кв.м.
4
2,3
27,9
1.05-1.10
собст. доход


Московский-2

д/т кв.м.
22
12
91,5
1.05-1.10
собст. доход


Октябрьский

д/т кв.м.
6
1,1
30,1
1.05-1.10
собст. доход


Орджоникидзевский

д/т кв.м.
6
1,3
29,7
1.05-1.10
собст. доход


ИТОГО:
С/с
д/т кв.м.
1020
71,9
1082,6
1.05.-1.10
собств. доход


Дзержинский

д/т кв.м.
106
10,8
313,2
1.05-1.10
собст. доход


Киевский-1

д/т кв.м.
96
6,6
78,5
1.05-1.10
собст. доход


Киевский-2

д/т кв.м.
78
13,1
157,2
1.05-1.10
собст. доход


Коминтерновский


99
5,5
65,6
1.05-1.10
собст. доход


Ленинский

д/т кв.м.
30
1,6
18,0
1.05-1.10
собст. доход


Московский-1

д/т кв.м.
190
11
132,0
1.05-1.10
собст. доход


Московский-2

д/т кв.м.
124
13,7
164,4
1.05-1.10
собст. доход


Октябрьский

д/т кв.м.
34
0,7
9,0
1.05-1.10
собст. доход


Орджоникидзевский

д/т кв.м.
20
1,1
13,2
1.05-1.10
собст. доход


КП Орджоникидзев.

д/т кв.м.
9
0,8
24,2
1.05-1.10
собст. доход


Фрунзенский

д/т кв.м.
223
5,9
70,8
1.05-1.10
собст. доход


Червонозаводский

д/т кв.м
12
1,2
36,5
1.05-1.10
собст. доход











2.
Ремонт систем Ц/О
ВСЕГО
д/сист.
4227
6977
1787,2




Дзержинский

д/сист
522
994
682,9




Киевский-1

д/сист
515
664
149,5




Киевский-2

д/сист
230
567
102,1




Коминтерновский

д/сист
484
701
126,2




Ленинский

д/сист
279
427
69,0




Московский-1

д/сист
479
914
164,6




Московский-2

д/сист
237
693
124,7




Октябрьский

д/сист
380
380
68,3




Орджоникидзевский

д/сист
303
460
81,0
1.05-1.10



КП Орджоникидзев.

д/сист
126
165
21,0




Фрунзенский

д/сист
363
684
117,4




Червонозаводский

д/сист
310
448
80,6




ИТОГО:
КР
д/сист.
15
20
75,2
1.05.-1.10.
Район. бюджет












Дзержинский

д/сист
1
1
15,0
1.05-1.10
Район. бюджет


Киевский-1

д/сист
4
7
33,2
1.05-1.10
Район. бюджет


Ленинский

д/сист
2
2
17,0
1.05-1.10
Район. бюджет


КП Орджоникидзев.

д/сист
8
10
10,0
1.05-1.10
Район. бюджет


ИТОГО:
ТПР
д/сист.
9
9
41,6
1.05.-1.10.
соб. доход


Киевский

д/сист
9
9
41,6
1.05.-1.10.
соб. доход


ИТОГО:
с/с
д/сист.
4203
69048
1670,4
1.05-1.09
соб. доход


Дзержинский

д/сист
621
993
667,9
1.05-1.10



Киевский-1

д/сист
602
648
74,7
1.05-1.10



Киевский-2

д/сист
230
567
102,1
1.05-1.10



Коминтерновский

д/сист
484
701
126,2
1.05-1.10



Ленинский

д/сист
247
425
51,0
1.05-1.10



Московский-1

д/сист
479
914
164,6
1.05-1.10



Московский-2

д/сист
237
693
124,7
1.05-1.10



Октябрьский

д/сист
380
380
68,3
1.05-1.10



Орджоникидзевский

д/сист
303
450
81,0
1.05-1.10



КП Орджоникидзев.

д/сист
117
145
11,0
1.05-1.10



Фрунзенский

д/сист
363
684
117,4
1.05-1.10



Червонозаводский

д/сист
310
448
80,6
1.05-1.10


3.
Ремонт систем ГВ
ВСЕГО
д/сист

2419
772,1
1.05.-1.10.
соб. доход


Дзержинский

дом.

248
252,60
1.05-1.10



Киевский-1

дом.

46
23,7
1.05-1.10



Киевский-2

дом.

154
30,8
1.05-1.10



Коминтерновский

дом.

290
58,0
1.05-1.10



Ленинский

дом.

90
36,0
1.05-1.10



Московский-1

дом.

349
69,8
1.05-1.10



Московский-2

дом.

237
48,5
1.05-1.10



Октябрьский

дом.

131
26,2
1.05-1.10



Орджоникидзевский

дом.

302
89,1
1.05-1.10



КП Орджоникидзев.

дом.

125
42,0
1.05-1.10



Фрунзенский

дом.

337
65,0
1.05-1.10



Червонозаводский

дом.

110
30,4
1.05-1.10



ИТОГО:
КР
дом.

5
65,2
1.05-1.10.
район. бюджет












Дзержинский

дом.

2
31,2
1.05-1.10
район. бюджет


Киевский-1

дом.

1
10,0
1.05-1.10
район. бюджет


Ленинский

дом.

1
18,0
1.05-1.10
район. бюджет


Червонозаводский



1
6,0
1.05-1.10
район. бюджет


ИТОГО:
ТПР
дом.
0
11
27,3
1.05.-1.10
собств. доход


Киевский-1

дом.

1
9,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский-2

дом.

6
3,3
1.05-1.10
собств. доход


КП Орджоникидзев.

дом.

6
16,0
1.05-1.10
собств. доход


ИТОГО:
с/с
дом.
0
2403
679,6
1.05-1.10.
собств. доход


Дзержинский

дом.

246
221,4
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-2

дом.

154
30,8
1.05-1.10
собств. доход


Коминтерновский

дом.

290
68,0
1.05-1.10
собств. доход


Ленинский

дом.

89
18,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский-2

дом.

232
45,2
1.05-1.10
собств. доход


Октябрьский

дом.

131
26,2
1.05-1.10
собств. доход


КП Орджоникидзев.

дом.

120
27,0
1.05-1.10
собств. доход


Фрунзенский

дом.

337
65,0
1.05-1.10
собств. доход


Червонозаводский

дом.

109
24,4
1.05-1.10
собств. доход

4.
Ремонт систем х/в
Всего
систем

5491
959,55
1.05.-1.10



Дзержинский

систем

700
140,95
1.05-1.10



Киевский-1

систем

705
66,1
1.05-1.10



Киевский-2

систем

230
263,0
1.05-1.10



Коминтерновский

систем

610
102,0
1.05-1.10



Ленинский

систем

496
61,0
1.05-1.10



Московский-1

систем

626
78,7
1.05-1.10



Московский-2

систем

237
78,8
1.05-1.10



Октябрьский

систем

654
68,9
1.05-1.10



Орджоникидзевский

систем

303
27,3
1.05-1.10



КП Орджоникидзев.

систем

126
20,0
1.05-1.10



Фрунзенский

систем

364
14,2
1.05-1.10



Червонозаводский

систем

641
48,6
1.05-1.10



ИТОГО:
КР
систем

12
159,15
1.05.-1.10
район.бюджет


Дзержинский

систем

4
72,2
1.05-1.10
район. бюджет


Ленинский

систем

2
29,0
1.05-1.10
район. бюджет


Московский

систем

6
68,0
1.05-1.10
район. бюджет


ИТОГО:
ТПР
систем

15
166,6
1.05.-1.10
собств. доход


Дзержинский



6
6,6
1.05-1.10
собств. доход


Киевский



10
160,0
1.05-1.10
собств. доход


ИТОГО:
с/с
систем

5464
633,8
1.05.-1.10.
собст. доход


Дзержинский

систем

691
62,2
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-1

систем

705
66,1
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-2

систем

220
103,0
1.05-1.10
собств. доход


Коминтерновский

систем

510
102,0
1.05-1.10
собств. доход


Ленинский

систем

494
32,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский-1

систем

626
78,7
1.05-1.10
собств. доход


Московский-2

систем

231
20,8
1.05-1.10
собств. доход


Октябрьский

систем

664
68,9
1.05-1.10
собств. доход


Орджоникидзевский

систем

303
27,3
1.05-1.10
собств. доход


КП Орджоникидзев.

систем

125
20,0
1.05-1.10
собств. доход


Фрунзенский

систем

364
14,2
1.05-1.10
собств. доход


Червонозаводский

систем

641
48,6
1.05-1.10
собств. доход

5.
Ремонт систем канализации
Всего
систем

5748
540,1
1.05.-1.10



Дзержинский

систем

625
43,8
1.05-1.10



Киевский-1

систем

994
47
1.05-1.10



Киевский-2

систем

230
101,4
1.05-1.10



Коминтерновский

систем

527
44,3
1.05-1.10



Ленинский

систем

475
48
1.05-1.10



Московский-1

систем

626
43,8
1.05-1.10



Московский-2

систем

237
64,2
1.05-1.10



Октябрьский

систем

656
38,9
1.05-1.10



Орджоникидзевский

систем

303
21,2
1.05-1.10



КП Орджоникидзев.

систем

125
35
1.05-1.10



Фрунзенский

систем

364
14,5
1.05-1.10



Червонозаводский

систем

687
48
1.05-1.10



ИТОГО:
КР
систем

5
47,9
1.05.-1.10
собств. доход


Ленинский

систем

1
10,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский

систем

4
37,9
1.05-1.10
собств. доход


ИТОГО:
ППР
систем

4
55,4
1.05.-1.10
собств. доход


Киевский-2

систем

4
55,4
1.05.-1.10
собств. доход


ИТОГО:
с/с
систем

5743
436,8
1.05.-1.10
собств. доход


Дзержинский

систем

625
43,8
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-1

систем

994
47,0
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-2

систем

230
46,0
1.05-1.10
собств. доход


Коминтерновский

систем

527
44,3
1.05-1.10
собств. доход


Ленинский

систем

474
38,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский-1

систем

626
43,8
1.05-1.10
собств. доход


Московский-2

систем

233
16,3
1.05-1.10
собств. доход


Октябрьский

систем

565
38,9
1.05-1.10
собств. доход


Орджоникидзевский

систем

303
21,2
1.05-1.10
собств. доход


КП Орджоникидзев.

систем

125
35,0
1.05-1.10
сооств. доход


Фрунзенский

систем

364
14,5
1.05-1.10
собств. доход


Червонозаводский

систем

687
48,0
1.05-1.10
собств. доход

6.
Подготовка отопительных печей
Всего
д/печь
1977
8291
200,4
1.05-1.10
соб. доход


Дзержинский

д/печь
117
673
1,5
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-1

д/печь
90
321
11,5
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-2

д/печь
3
15
0,4
1.05-1.10
собств. доход


Коминтерновский

д/печь
60
88
2,2
1.05-1.10
собств. доход


Ленинский

д/печь
465
1826
46,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский-1

д/печь
161
784
22,4
1.05-1.10
собств. доход


Октябрьский

д/печь
636
2458
61,5
1.05-1.10
собств. доход


Орджоникидзевский

д/печь
2
2
0,1
1.05-1.10
собств. доход


Фрунзенский

д/печь
3
3
0,3
1.05-1.10
собств. доход


Червонозаводский

д/печь
540
2221
66,5
1.05-1.10
собств. доход


ИТОГО:
ТПР
д/печь
8
15
3,2
1.05.-1.10
собств. доход


Московский-1

д/печь
8
15
3,2
1.05.-1.10
собств. доход


ИТОГО:
с/с
д/печь
1969
8276
197,2
1.05.-1.10
собств. доход


Дзержинский

д/печь
117
573
1,6
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-2

д/печь
3
15
0,4
1.05-1.10
собств. доход


Коминтерновский

д/печь
60
88
2,2
1.05-1.10
собств. доход


Ленинский

д/печь
465
1826
45,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский-1

д/печь
153
769
19,2
1.05-1.10
собств. доход


Октябрьский

д/печь
636
2458
61,5
1.05-1.10
собств. доход


Орджоникидзевский

д/печь
2
2
0,1
1.05-1.10
собств. доход


Фрунзенский

д/печь
3
3
0,3
1.05-1.10
собств. доход


Червонозаводский

д/печь
540
2221
55,5
1.05-1.10
собств. доход

7.
Подготовка домов с АГВ
Всего
д/шт.
1239
4200
63,52
1.05.-1.10
собств. доход


Дзержинский

д/шт.
95
327
4,3
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-1

д/шт.
32
69
7,0
1.05-1.10
собств. доход


Киевский-2

д/шт.
1
1
0,02
1.05-1.10
собств. доход


Коминтерновский

д/шт.
34
143
1,9
1.05-1.10
собств. доход


Ленинский

д/шт.
385
1327
18,0
1.05-1.10
собств. доход


Московский-1

д/шт.
68
297
3,9
1.05-1.10
собств. доход


Октябрьский

д/шт.
333
1138
14,9
1.05-1.10
собств. доход


Орджоникидзевский

д/шт.
6
6
0,1
1.05-1.10
собств. доход


Фрунзенский

д/шт.
16
24
2,0
1.05-1.10
собств. доход


Червонозаводский

д/шт.
269
878
11,4
1.05-1.10
собств. доход

8.
Подготовка бойлерных
ВСЕГО
шт.

211
174,34
1.05.-1.10



Дзержинский


26


1.05-1.10



Киевский-1


18


1.05-1.10



Киевский-2


6


1.05-1.10



Коминтерновский


14


1.05-1.10



Московский-1


8


1.05-1.10



Октябрьский


3


1.05-1.10



Орджоникидзевский


102


1.05-1.10



КП Орджоникидзев.


6


1.05-1.10



Червонозаводский


29


1.05-1.10


9.
Подготовка газовых котельных
с/с
шт.

80
68,4
1.05.-1.10
соб. доход


Дзержинский

шт.

11
13,2
1.05-1.10
соб. доход


Ленинский

шт.

27
4,8
1.05-1.10
соб. доход


Октябрьский

шт.

37
44,4
1.05-1.10
соб. доход


Червонозаводский

шт.

6
6,0
1.05-1.10
соб. доход

10
Подготовка угольных котельных
с/с
шт./т
1
120
141,3
1.05.-1.10
соб. доход


Октябрьский

шт./т
1
120
141,3
1.05.-1.10
соб. доход

11
Утепление трубопроводов
с/с
д/тмп
510
11,29
223,9
0
0


Дзержинский

д/тмп
15
0,19
3,8
1.05-1.10
соб. доход


Киевский-2

д/тмп
211
2,2
45,4
1.05-1.10
соб. доход


Коминтерновский

д/тмп
168
6,74
134,7
1.05-1.10
соб. доход


Ленинский

д/тмп
8
0,2
2,8
1.05-1.10
соб. доход


Московский-1

д/тмп
13
0,33
6,6
1.05-1.10
соб. доход


Октябрьский

д/тмп
35
0,63
10,6
1.05-1.10
соб. доход


Орджоникидзевский

д/тмп
16
0,3
6,0
1.05-1.10
соб. доход


КП Орджоникидзевский.

д/тмп
34
0,6
10,0
1.05-1.10
соб. доход


Червонозаводский

д/тмп
10
0,2
4,0
1.05-1.10
соб. доход

12
Заготовка посыпочного материала
с/с
м.куб.

5805
112,5
1.05-1.10
соб. доход


Дзержинский

м.куб

700
7,1
1.05-1.10
соб. доход


Киевский-1

м.куб

320
2,1
1.05-1.10
соб. доход


Киевский-2

м.куб

620
13,0
1.05-1.10
соб. доход


Коминтерновский

м.куб.

650
16,3
1.05-1.10
соб.  доход


Ленинский

м.куб.

350
6,3
1.05-1.10
соб. доход


Московский-1

м.куб.

1000
25,0
1.05-1.10
соб. доход


Московский-2

м.куб.

500
12,5
1.05-1.10
соб. доход


Октябрьский

м.куб.

365
9,1
1.05-1.10
соб. доход


Орджоникидзевский

м.куб.

200
4,8
1.05-1.10
соб. доход


КП Орджоникидзевский

м.куб.

150
6,0
1.05-1.10
соб. доход


Фрунзенский

м.куб.

900
6,5
1.05-1.10
соб. доход


Червонозаводский

м.куб.

150
3,8
1.05-1.10
соб. доход

13
Подготовка снегоуборочной техники
с/с
шт.

107
161,2
1.05-1.10
соб. доход


Дзержинский

шт.

16
6,6

соб. доход


Киевский-1

шт.

12
24,9

соб. доход


Киевскнн-2

шт.

6
49,3

соб. доход


Коминтерновский

шт.

8
2,8

соб. доход


Ленинский

шт.

5
9,0

соб. доход


Московский- 1

шт.

9
3.2

соб. доход


Московскнй-2

шт.

10
3,5

соб. доход


Октябрьский

шт.

6
5,0

соб. доход


Орджоникидзевский

шт.

11
3,8

соб. доход


КП Орджоникидзевский

шт.

2
6,0

соб. доход


Фрунзенский

шт.

19
47,5

соб. доход


Червонозаводский

шт.

6
1,7

соб. доход

14
Утепление подъездов
с/с
шт.

15777
525,66
1.05-1.10
соб. доход


Дзержинский

шт.

2296
75,76
1.05-1.10
соб. доход


Киевский-1

шт.

1451
48,8
1.05-1.10
соб. доход


Киевский-2

шт.

805
3,5
1.05- 1.10
соб. доход


Коминтерновский

шт.

1879
73,3
1.05- 1.10
соб. доход


Ленинский

шт.

848
42,4
1.05- 1.10
соб. доход


Московский- 1

шт.

2186
76,5
1.05- 1.10
соб. доход


Московский-2

шт.

1183
41,4
1.05- 1.10
соб. доход


Октябрьский

шт.

1162
40,7
1.05- 1.10
соб. доход


Орджоникидзевский

шт.

1019
35,6
1.05- 1.10
соб. доход


КП Орджоникидзевский

шт.

617
24,0
1.05- 1.10
соб. доход


Фрунзенский

шт.

1363
26,0
1.05- 1.10
соб. доход


Червонозаводский

шт.

1078
37,7
1.05- 1.10
соб. доход











15
Прочие
ВСЕГО



817,02




Киевский-2




276,0




Ленинский




196,7




Московский-2




42,0




Октябрьский




52,7




Орджоникидзевский




80,6




Фрунзенский




169,1




ПРОЧИЕ
КР



254,40




Ленинский




36,0

районный бюджет


Октябрьский




24,0

районный бюджет


Орджоникидзевский




74,4

районный бюджет


Фрунзенский




120,0

районный бюджет


ПРОЧИЕ
ТПР



218,1

районный бюджет


Киевский-2




178,0

районный бюджет


Ленинский




40,0

районный бюджет


Орджоникидзевский




0,1

районный бюджет


ПРОЧИЕ
с/с



344,5

соб. доход


Киевский-2




98,0

соб. доход


Ленинский




120,7

соб. доход


Московскнй-2




42,0

соб. доход


Октябрьский




28,7

соб. доход


Орджоникидзевский




6,0

соб. доход


Фрунзенский




49,1

соб. доход

16
Сдача домов
с/с
дом.

7384
16781,8




Дзержинский

дом.

734
2300,6




Киевский- 1

дом.

637
944,6




Киевский-2

дом.

234
1931,9




Коминтерновский

дом.

644
2333,6




Ленинский

дом.

1108
837,0




Московский-1

дом.

708
1947,3




Московский-2

дом.

237
1961,1




Октябрьский

дом.

1249
943,8




Орджоникидзевский

дом.

311
1134,7




КП Орджоникидзевский 

дом.

126
260,2




Фрунзенский

дом.

382
1427,3




Червонозаводский

дом.

1115
769,7




ИТОГО КР (из районного бюджета)



3288,35




ИТОГО д/наказы



5954,8




ИТОГО ТПР (из районного бюджета)



1022,9




ИТОГО собственными силами (собственный доход)



6515,7




ВСЕГО: затраты по управлению жилищного хозяйства



16781,75



ЖИЛОЙ ФОНД ЖСК

1.
Ремонт кровли (всего)

д/т м2
120/67,7
01.05-01.10.2003
1866,77
за счет средств гор. бюджета и соб. силами


в том числе по районам:








Дзержинский
с/с
д/т м2
11/1,1
01.05-01.10.2003
-
Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами членов ЖСК


Киевский
-*-
-*-
7/2,0
-*-
-
-*-


Коминтерновский
-*-
-*-
6/0,3
-*-
-
-*-


Ленинский
-*-
-*-
-
-*-
-
-*-


Московский
-*-
-*-
34/3,8
-*-
-
-*-


Октябрьский
-*-
-*-
-
-*-
-
-*-


Орджоникидзевский
-*-
-*-
-
-*-
-
-*-


Фрунзенский
-*-
-*-
11/4,7
-*-
-
-*-


Червонозаводский
-*-
-*-
-
-*-
-
-*-


ИТОГО:


69/11,9














Дзержинский
кап. ремонт
д/т. м2
11/10,6
01.05-01.10.03
289,0
За счет средств городского бюджета 2003 г.


Киевский
-*-
-*-
4/4,5
01.05-01.10.03
117,04



Коминтерновский
-*-
-*-
7/6,0
01.05-01.10.03
307,03



Ленинский
-*-
-*-
2/1,8
01.05-01.10.03
58,0



Московский
-*-
-*-
13/15,8
01.05-01.10.03
687,7



Октябрьский
-*-
-*-
-
01.05-01.10.03
-



Орджоникидзевский
-*-
-*-
4/3,4
01.05-01.10.03
76,0



Фрунзенский
-*-
-*-
7/9,5
01.05-01.10.03
260,0



Червонозаводский
-*-
-*-
3/4,2
01.05-01.10.03
72,0



ИТОГО:


51/55,8
01.05-01.10.03
1866,77











2.
Подготовка систем центрального отопления (всего)
с/с
д/ сист.
514/1204
01.05-01.10.2003
-
Запланированные объемы работ будут производиться силами ЖСК


Дзержинский

-*-
67/176
-*-
-



Киевский- 1
-*-
-*-
41/123
-*-
-



Киевский-2
-*-
-*-
90/121
-*-
-



Коминтерновский
-*-
-*-
13/35
-*-
-



Ленинский
-*-
-*-
132/422
-*-
-



Московский-1
-*-
-*-
10/10
-*-
-



Октябрьский
-*-
-*-
58/101
-*-
-



Фрунзенский
-*-
-*-
88/189
-*-
-



Червонозаводский
-*-
-*-
15/27
-*-
-











3.
Подготовка систем горячего водоснабжения (всего)
с/с
сист.
503
01.05-01.10.2003

Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами ЖСК


В том числе по районам:








Дзержинский
-*-
-*-
63
-*-
-



Киевский
-*-
-*-
41
-*-
-



Коминтерновский
-*-
-*-
83
-*-
-



Ленинский
-*-
-*-
13
-*-
-



Московский
-*-
-*-
132
-*-
-



Октябрьский
-*-
-*-
10
-*-
-



Орджоникидзевский
-*-
-*-
58
-*-
-



Фрунзенский
-*-
-*-
88
-*-
-



Червонозаводский
-*-
-*-
15
-*-
-


3.1
Замена труб горячего водоснабжения (всего)
кап. ремонт
п.м.
3/380
1.05-1.10.2003
23,0
За счет гор. бюджета


в том числе по районам








Дзержинский
-*-
-*-
2/280
-*-
14,0



Московский
-*-
-*-
1/180
-*-
9,0


4.
Подготовка систем холодного водоснабжения (всего)
с/с
сист.
514
1.05-1.10.2003
-
Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами ЖСК


В том числе по районам:




-
-*-


Дзержинский

-*-
67
-*-
-
-*-


Киевский
-*-
-*-
41
-*-
-
-*-


Коминтерновский
-*-
-*-
90
-*-
-
-*-


Ленинский
-*-
-*-
13
-*-
-
-*-


Московский
-*-
-*-
132
-*-
-
-*-


Октябрьский
-*-
-*-
10
-*-
-
-*-


Орджоникидзевский
-*-
-*-
58
-*-
-
-*-


Фрунзенский
-*-
-*-
88
-*-
-
-*-


Червонозаводский
-*-
-*-
15
-*-
-
-*-










4.1
Замена труб холодного водоснабжения (всего)
кап. ремонт
п.м.
3/380
01.05.-01.10.03
19,0
За счет средств городского бюджета


в том числе по районам:








Дзержинский
-*-
-*-
2/280
-*-
14,0
-*-


Московский
-*-
-*-
1/100
-*-
5,0
-*-










5.
Подготовка систем хоз. фек. канализации (всего)
сю/с
сист.
514
01.05.- 01.10.03
-
Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами ЖСК


В том числе по районам:




-



Дзержинский
-*-
-*-
67
-*-
-
-*-


Киевский
-*-
-*-
41
-*-
-
-*-


Коминтерновский
-*-
-*-
90
-*-
-
-*-


Ленинский
-*-
-*-
13
-*-
-
-*-


Московский
-*-
-*-
132
-*-
-
-*-


Октябрьский
-*-
-*-
10
-*-
-
-*-


Орджоникидзевский
-*-
-*-

-*-
-
-*-


Фрунзенский
-*-
-*-
88
-*-
-
-*-


Червонозаводский
-*-
-*-
15
-*-
-
-*-










5.1
Ремонт системы канализации
кап. ремонт
п.м.
3/880
01.05.-01.10.03
44,0
За счет городского бюджета


Коминтерновский
-*-
-*-
1/580
-*-
29,0
-*-


Московский
-*-
-*-
1/100
-*-
5,0
-*-


Фрунзенский
-*-
-*-
1/200
-*-
10,0
-*-

6.
Подготовка электрощитовых (всего)
соб. силами
шт.
588
01.05.-01.10.03

Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами ЖСК


В том числе по районам:
-*-
-*-

-*-
-*-
-*-


Дзержинский
-*-
-*-
89
-*-
-*-
-*-


Киевский


54





Коминтерновский
-*-
-*-
40
-*-
-*-
-*-


Ленинский
-*-
-*-
13
-*-
-*-
-*-


Московский
-*-
-*-
157
-*-
-*-
-*-


Октябрьский
-*-
-*-
10
-*-
-*-
-*-


Орджоникидзевский
-*-
-*-
59
-*-
-*-
-*-


Фрунзенский
-*-
-*-
10
-*-
-*-
-*-


Червонозаводский
-*-
-*-
15
-*-
-*-
-*-

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД

1.
Ремонт кровли (всего)
соб. сил.
дом/ м2
48/18705
01.05-01.10.2003

Запланированные объемы работ производится соб. силами и за средства предприятий и организаций


в том числе по районам:

















Дзержинский


5/1000

-



Киевский- 1


8/2250





Киевский-2


1/150





Коминтерновский


2/45





Ленинский


-





Московский- 1


12/4900





Московский-2








Октябрьский








Орджоникидзевский


11/9810





Фрунзенский


1/400





Червонозаводский


8/150




2.
Подготовка систем, всего: в т.ч. по районам:
собст. сил
домов/сис-тем
779/830
1.05-1.09

Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами и за средств предприятий и организаций


Дзержинский


131/135





Киевский- 1


45/39





Киевский-2


8/9





Коминтерновский


73/76





Ленинский


45/41





Московский-1


137/151





Московский-2


6/14





Октябрьский


48/48





Орджоникидзевский


122/148





Фрунзенский


111/116





Червонозаводский


53/53




3.
Подготовка котельных, всего: в т.ч. по районам
собст. сил
Котел./домов
29/88
1.05-1.10

Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами и за средств предприятий и организаций


Дзержинский


2/9





Киевский-1


3/5





Киевский-2


2/6





Коминтерновский


1/2





Ленинский


4/12





Московский-1


3/4





Московский-2


-





Октябрьский


6/11





Орджоникидзевский


1/15





Фрунзенский


-





Червонозаводский


7/24




4.
Подготовка домов с печами. АГВ. всего: в т.ч. по районам
собст. сил
домов
981
1.05-1.10.

Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами и за средств предприятий и организаций


Дзержинский


41





Киевский- 1


23





Киевский-2


8





Коминтерновский


27





Ленинский


138





Московский- 1


23





Московский-2


-





Октябрьский


204





Орджоникидзевский


91





Фрунзенский


290





Червонозаводский


136




5.
Подготовка домов всего: в т.ч. по районам
собст. сил
домой
1848
1.05-1.10

Запланированные объемы работ будут производиться соб. силами и за средств предприятий и организаций


Дзержинский


181





Киевский- 1


73





Киевский-2


22





Коминтерновский


102





Ленинский


195





Московский-1


164





Московский-2


6





Октябрьский


263





Орджоникидзевский


228





Фрунзенский


401





Червонозаводский


213




ТПО «ХАРЬКОВКОММУНПРОМВОД»

1.
Ремонт котельных
текущий
шт.
15
15.09.2003 г.
100,0
ТПО ХКПВ

2.
Обеспечение углем отопительных котельных

тонн
214
15.09.2003 г.
64,3
ТПО ХКПВ

3.
Перекладка технически изношенных водопроводных систем
капитальный
км
6,1
31.12.2003 г.
8226,0
ТПО ХКПВ


Перекладка и санация водопроводных сетей по городу

км
1,2
31.12.2003 г.
1282,0
Городской бюджет


Санации водовода Кочеток-Харьков

км
2,2
31.12.2003 г.
5000,0
Городской бюджет


Перекладка и санация водопроводных сетей по городу

км
1,6
31.12.2003 г.
1000,0
ТПО ХКПВ по Пост. КМУ № 1844


Перекладка водопроводных сетей в зоне строительства метро

км
1,1
31.12.2003 г.
940,6
Средства, освобожденные от налога на землю

4.
Подготовка насосных станций
текущий
шт.
19
01.11.2003 г.
285,0
ТПО ХКПВ

5.
Ремонт водоразборных колонок
текущий
шт.
2700
01.11.2003 г.
306,8
ТПО ХКПВ

6.
Ремонт и замена задвижек
текущий
шт.
346
01.11.2003 г.
546,0
ТПО ХКПВ

7.
Замена пожарных гидрантов
текущий
шт.
321
01.11.2003 г.
532,0
ТПОХКПВ

8.
Ремонт шахтных колодцев
текущий
шт.
132
01.11.2003 г.
12,7
ТПО ХКПВ

9.
Подготовка автотранспорта
текущий
шт.
179
01.11.2003 г.
182,0
ТПО ХКПВ

10
Подготовка механизмов
текущий
шт.
35
01.11.2003 г
43,0
ТПО ХКПВ


ВСЕГО:




11238,4




ГКП «ХАРЬКОВКОММУНПРОМВОД»

Комплекс «Харьковводоотведение»

1.
Подготовка КНС, производственных зданий и сооружений (ремонт кровель, замена разбитых стекол, ремонт дверей и т.д.)
текущий
ед.
КНС-14 Произв. здания - 5
1.10.2003 г.
100,0
Соб. средства

2.
Подготовка внутренних систем отопления
текущий
ед.
23
1.10.2003 г.
8,9
Соб. средства

3.
Восстановление изношенных канализационных сетей (перекладка и санация)

п.м.
2284
1.12.2003 г.
2546,0

28,0
Средства от реализации Указа Президента (субвенция)

Соб. средства

5.
Подготовка спецтехники для работы в зимних условиях.
текущий
ед.
6
1.10.2003 г.
30,0
Собств. средства


ИТОГО:




2712,9


Комплекс биологической очистки «Диканевский»

1.
Подготовка производственных зданий
кап. текущим ремонт кровли и др.
ед.
10
1.10.2003 г.
100,0
Соб. средства

2.
Подготовка наружных тепловых сетей
текущий
п. км
4,8
10.09.2003 г.
10,0
Соб. средства

3. 
Подготовка внутренних систем отопления
текущий
систем
28
10.09.2003 г.
28,0
Соб. средства

4.
Подготовка очистных сооружений:








-песколовки
текущий
ед.
12
1.10.2003 г.
12,0
Соб. средства


-первичные отстойники
капит.
ед.
2
1.10.2003 г.
40,0
Средства от реализации Указа Президента (субвенция)


-аэротенк № 3 секция № 3
капит.
секц.
1
1.10.2003 г.
180,0



-вторичные отстойники
капит.
ед.
3
1.10.2003 г.
60,0


5.
Подготовка спецтехники для работы в зимних условиях

ед.
6
1.10.2003 г.
10,0
Соб. средства


ВСЕГО:




440,0


Комплекс биологической очистки «Безлюдовский»

1.
Ремонт внутренней системы отопления
текущий
системы
2
1.09.2003 г.
10,0
Собствен. средства

2.
Ремонт рулонных кровель
текущий
м2.
400
1.10.2003 г.
6,0
Собствен. средства

3.
Ремонт шиферной кровли
кап.
м2
120
1.10.2003 г.
3.0
Собствен. средства

4.
Остекление
текущий
м2
150
1.09.2003 г.
1,0
Собствен. средства

5.
Ревизия и ремонт оборудования н/стиловых прудов
текущий
н/системы
2
1.10.2003 г.
7,0
Собствен. средства

6.
Подготовка автотранспорта для работы в зимних условиях

ед.
12
1.10.2003 г.
4,0
Собствен. средства


ИТОГО:




67,0


Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации

1.
Насосная станция водопонижения в 472 микрорайоне.
тек. ремонт. и замена оборудова-ния
объект
1
15.10.2003 г.
6,4
Городской бюджет

2.
Подготовка внутренних систем отопления

систем
4
15.10.2003 г.
2,0
Городской бюджет

3.
Ремонтные работы помещений
-*-
помещ.
6
15.10.2003 г.
4,5
Городской бюджет

4.
Подготовка автотранспорта для работы в зимних условиях
-*-
ед.
24
15.10.2003 г.
10,0
Городской бюджет

5. 
Приобретение спецодежды

компл.
20
15.10.2003 г.
12,0
Городской бюджет


ИТОГО:




34,0


Комплекс по вывозу бытовых отходов

1. 
Ремонт рулонных кровель
текущий
м2
2130
15.10.2003 г.
6,6
Соб. средства

2.
Подготовка внутренних систем отопления
текущий
системы
6
15.10.2003 г.
9,68
Соб. средства


Ремонтные работы помещений
текущий
м2
4
15.10.2003 г.
4,95
Соб. средства

4.
Подготовка автотранспорта для работы в зимних условиях.
текущий


15.10.2003 г.
125,596
Соб. средства


ИТОГО:




146,826


Комплекс «Спецшахтотоннельремстрой-Гидросооружения»

1.
Ремонт гаража бытовых и складских помещений
текущий
шт.
4
15.10.2003 г.
7,4
Городской бюджет

2.
Подготовка машин и механизмом для работы в зимних условиях
текущий
шт.
10
15.10.2003 г.
14,5
Городской бюджет

3.
Заготовка угля
приобрете-ние
тн.
35
15.10.2003 г.
7,0
Городской бюджет

4.
Заготовка дров
заготовка
мЗ
43
15.10.2003 г.
0.86
Городской бюджет

5.
Подготовка отопительных печей
текущий
шт.
5
15.10.2003 г.
1,0
Городской бюджет

6.
Подготовка систем отопления
текущий
шт.
2
15.10.2003 г.
1,2
Городской бюджет

7.
Заготовка посыпочного материала для борьбы с гололедом
приобрете-ние
мЗ
20
15.10.2003 г.
0,4
Городской бюджет

8. 
Приобретение спецодежды
приобрете-ние
компл.

15.10.2003 г.
8,0
Городской бюджет


ИТОГО:




40,36



ВСЕГО:




3441,986


ХКП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»


Путевое хозяйство







1.
Ремонт трамвайных путей
капиталь-ный
км
0,9
апрель - октябрь 2003 г.
500
Средства гор. бюджета

2.
Ремонт трамвайных путей
капиталь-ный
км
4,1
апрель - октябрь 2003 г.
4500
Соб. средства

3.
Ремонт трамвайных путей
текущий
ед.
0.5
апрель - октябрь 2003 г.
220
Соб. средства


Энергохозяйство







1.
Ремонт к/сети
капиталь-ный
км
17,11
март – октябрь

2003 г.
500
Средства гор. бюджета

2.
Ремонт к/сети
текущий
км
770
январь-декабрь

2003 г.
250
Соб. средства











Подвижной состав







4.
Капитальный ремонт
капит.
ед.
15
июль-октябрь

2003 г.
390
Соб. средства

5.
Средний ремонт:

а) трамваев

б) троллейбусов 

ед.

ед.
55

25
июль октябрь

2003 г.
980

400
Соб. средства


Подготовка в депо (сезонная):

а) трамваев

б) троллейбусов

ед.

ед.
380

250
июль октябрь

2003 г.
1140

840
Соб. средства


ВСЕГО затрат:




9720



Из них:




1000
Средства горбюджета







8720
Соб. средства

МЕТРОПОЛИТЕН

1.
Подготовка производственных служебных, бытовых к складских помещении к работе в зимних условиях согласно планам подразделении, ремонт и утепление ворот, дверей, окон, внутренних пожарных кранов (в т.ч. согласно мероприятии разделов 9, 10 плана социально- экономического развития на 2003 год)
Текущий
объект
44
май-сентябрь
33,0

(298,0)*
Эксплуатационные затраты

2.
Комплектация инвентарных средств для снегоборьбы. Пополнение запасов цемента, песка для надлежащего содержания сооружений пешеходных дорог
Текущий
Согласно планам снегоборьбы
сентябрь
10,0
Эксплуатационные затраты

3.
Проверка состояния аварийно-восстановительных средств и пополнения их до нормативных запасов
Текущий
Согласно норм оснащения
сентябрь
15,0
Эксплуатационные затраты

4.
Ремонт кровли производственных и служебных помещений согласно мероприятий плана социально-экономического развития на 2003 год (9.3, 9.4., 9.9., 10.2, 10.4., 10.11)* кроме того:
капит. ремонт
м2
Согласно дефектных актов
май-сентябрь
8,0

(990,0)*
Эксплуатационные затраты

4.1
пешеходного павильона № 4 ст. «Киевская»
капит.
м2
100
сентябрь
2,0
Эксплуатационные затраты

4.2
главного корпуса и участка АВЗ депо «Московское»
текущий
м2
500,0
июль-сентябрь
6,0
Эксплуатационные затраты

5.
Утепление ворог цеха ремонта вагонов и главного корпуса

од.
2
сентябрь
4,0
Эксплуатационные затраты

6.
Создание неснижаемого запаса горюче-смазочных материалов для производственных нужд, резервного электроснабжения и автотранспортных средств
Эксплуатац.
т.
20,0
май-сентябрь

июнь-сентябрь
15,0

30,0


7.
Обеспечение работников структурных подразделений спецодеждой и спецобувью (в т.ч. теплой, дежурной) согласно установленным нормам (костюмы, куртки, плати, валенки, ботинки, сигнальные жилеты и т.п.)
Эксплуатац.
Ед.
2864
Май-сентябрь
Согласно норматив по охране труда
Эксплуатационные затраты

8.
Подготовка технологического оборудования структурных подразделов к работе зимой
-*-
Ед.
420
май-октябрь
21,0
Эксплуатационные затраты

9. 
Подготовка подвижного состава и автотранспортных средств к работе зимой.
-*-
Ед.
380
август-октябрь
19,0
Эксплуатационные затраты

10
Замена физически изношенного оборудования автоматики движения поездов (2.27)*
текущий
Ед.
20
сентябрь
10,0

(25.0)*
Эксплуатационные затраты

11
Ремонт сети освещения ремонтных канав с заменой светильников
текущий
шт.
300
август
6,6
Эксплуатационные затраты

12
Замена трубопровода холодного водоснабжения от водомера до 19 канавы
кап. ремонт
м2
250,0
июнь
10,0
Эксплуатационные затраты

13
Комплексный ремонт системы отопления горячего водоснабжения, сливной канализации
текущий
система
4
июль-август
10,0
Эксплуатационные затраты

14
Ремонт и покраска посудин, которые работают под напором
текущий
м2
77,0
сентябрь
3,5
Эксплуатационные затраты

15
Утепление водоотстойника системы оборотного водоснабжения вагономойного комплекса (за 17 канавой)
текущий
ед.
1
август
3,0
Эксплуатационные затраты

16
Автоматизация открытия порот па 17 канаве (вагономойный комплекс)
текущий
ед.
1
сентябрь
0,5
Эксплуатационные затраты

17
Ремонт отмосток строений ЛПК и бытового корпуса депо «Салтовское»
текущий
м3
6
июль
3,5
Эксплуатационные затраты

1.
Замена приборов учета потребления энергоносителей (тепло, вода) на объектах метрополитена (6,20)*
текущий
прибор

прибор
18
апрель-июль
63,0

(88,0)*
Эксплуатационные затраты

19
Ремонт системы отопления на ст. «Пролетарская», вестибюль № 2
капит.
система
1
нюнь
4,2
Эксплуатационные затраты

20
Ремонт теплотрассы на ст. «Барабашова»
капит.
м
50
август
21,8
Эксплуатационные затраты

21
Переключение калориферов воздушно-тепловых завес и регистров кассовых залов на отдельную систему теплоснабжения
эксплуат.
станция
7
сентябрь
1,7
Эксплуатационные затраты

22
Ремонт системы отопления у общежитии
текущий
ед.
1
август
2,7
Эксплуатационные затраты

23
Замена ТЕНов в устройствах обогрева пешеходных лестниц станций
капит.
ед.
150
июнь-август
17,0
капит.

24
Ремонт электрооборудования обогрева лестниц па пешеходных выходах станций
эксплуатац.
ст.
4
май-сентябрь
22,8
Эксплуатационные затраты

25
Ремонт и метрологическая проверка приборов учета потребления энергоносителей (тепло, вода)
эксплуатац.
прибор
по срокам поверки
август-сентябрь
30,0
Эксплуатационные затраты

26
Качественная подготовка теплопунктов, систем теплоснабжения (с обязательным очищением грязесборников, промывкой все сетей и теплообменников) па производственных участках метрополитена теплоснабжения с обязательным
эксплуатац.
систем
35
май-сентябрь
70,2
Эксплуатационные затраты

27
Ревизия электрокабелей 4кВ. которые снабжают водоотливные устройства пешеходных переходов
текущий
линия
3
сентябрь
1,0
Эксплуатационные расходы

28
Ремонт и ревизия калориферов:

- на подстанциях метрополитена (в том числе обогрев сухих трансформаторов)

- для обогрева двигателя автомобиля аварийной технической помощи
текущий
линия

ед.
3

2
сентябрь
0,5
Эксплуатационные расходы

29
Пополнение трансформаторного масла в маслонаполненных электроаппаратах
Эксплуатац.
К-т
1
Октябрь
5,0
Эксплуатационные расходы

30
Ремонт электроводо-нагревателей на тяговых, совмещенных тягово - понижающих на переходных подстанциях
текущий
подстан-ции
18
август
0,2
Эксплуатационные расходы

31
Асфальтирование отмостков строений тяговых подстанций Т-2, Т-3, Т-5.
текущий
подстан-ции
3
июль
1,5
Эксплуатационные расходы

32
Ремонт фасада тяговой подстанции Т-3
текущий
подстан-ции
1
июль
10,0
Эксплуатационные расходы

33
Обеспечить дефектоскопу проверку состояния содержания линий и стрелковых переводов на парковых линиях электродепо «Московское» и «Салтовское» с проверкой и переборкой изоляционных стыков и изоляции стрелковых переводов, резиновых шлангов для ручного обдува стрелковых переводе», заменой непригодных для дальнейшей эксплуатации шпал и брусьев верхнего строения линии
текущий
объект
2
сентябрь
0,5

(40,5)*
Эксплуатационные расходы

34
Замена сланных труб и середине строений тяговых подстанций Т-1, Т-3.
текущий
объект
2
август
0,2
Эксплуатационные расходы

35
Восстановление разрушенного асфальтового покрытия возле пешеходных выходов станции (8,4)*
текущий
Станция
5
июль
5,0

(10,0)*
Эксплуатационные расходы

36
Комплексный ремонт дверей типа «Метро»,

герметизацию швов

остекления павильонов ІІ и ІІІ линий
Текущий
Дверь

т.п.м

м2
150

6,0

100,0
Сентябрь
45,0

1,5

2,5
Эксплуатационные расходы

37
Осмотр и проверка состояния работы автоматической пневмообдувки стрелочных переводода на парковых линиях електродепо «Московское» и «Салтовское» с представителями службы автоматики, телемеханики и связи. Результата проверки оформить актами.
текущий
шт.
65
август
1,0
Эксплуатационные расходы

38 
Ремонт и очистка открытых водостоков и дренаей.
текущий
ед.

сентябрь
1,0
Эксплуатационные расходы

39
Замена непригодных батарей в теплом складе службы материально-технического снабжения.
текущий
шт.
8
сентябрь
7,3
Эксплуатационные расходы


ИТОГО:




1977,2








1451,5*


«ГОРСВЕТ»

1.
Подготовка воздушных электросетей
текущий ремонт
км
1364,0
15.10.2003 г.
84,7
Городской бюджет

2.
Подготовка кабельных электросетей
-*-
км
614,7
10.10.2003 г.
45,3
-*-

3.
Подготовка электрооборудования шкафов ИП
-*-
шт.
687,0
1.10.2003 г.
33,3
-*-

4.
Подготовка помещений участков и служб предприятия
проф. ремонт
шт.
11
1.10.2003 г.
8,5
-*-

5.
Подготовка спецавтотранспорта
текущий ремонт
ед.
25
10.10.2003 г.
22.2
-*-

6. 
Подготовка системы управления и контроля работы наружного освещения города:





-*-

а)
Подготовка телепультов
текущий ремонт
шт.
4
15.09.2003 г.
0,8
-*-

б)
Подготовка телеячеек
-*-
шт.
89
15.09.2003 г.
0,5
-*-

в)
Подготовка приборов местного включения
-*-
шт.
107
01.10.2003 г.
0,7
-*-


ИТОГО: 




196,0
-*-

СКП «ХАРЬКОВЗЕЛЕНСТРОЙ»

1.
Заготовка соляно-песочной смеси
текущий
тн
20
30.09.2003 г.
0,5
Бюджет

2.
Подготовка и сдача автономных систем отопления участков.
текущий
участков
3
10.09.2003 г.
0,5
Внебюджетные

3.
Ремонт котла системы отопления на участке сада им. Т.Г. Шевченко
текущий
шт.
1
10.09.2003 г.
0,4
Внебюджетные

4.
Демонтаж и консервация фонтанного оборудования.
текущий
объект
2
15.11.2003 г.
1,5
Бюджет

5.
Подготовка и гидравлическое испытание системы отопления ул. Сумская, 35 Павловское отд.
текущий
объект
2
10.09.2003 г.
1,2
Бюджет

6.
Текущий ремонт остекления оранжереи, с последующей отмазкой
текущий
м2
420
30.10.2003 г.
2,0
Внебюджетные средства

7.
Переподготовка операторов газовых котелень и ответственных за ком. бытовые приборы

чел.
10
20.09.2003 г.
1,3
Бюджет


ИТОГО:




2,5
Внебюджет.

«РИТУАЛ»

№ п/п
Наименование объекта
Инд ремонта
Ед. измере-ния
Объем основных работ
Сроки выполне-ния
Сумма затрат
Источник финансирования

1.
ул. Краснооктябрьская, 3
текущий ремонт

Текущий ремонт котельной.
ІІІ кв.
1,000
Соб. средства

2.
ул. Краснооктябрьская, 3
текущий ремонт
1 шт.
Замена отопительного котла
ІІІ кв.
1,000
Соб. средства

3.
ул. Краснооктябрьская, 20
текущий ремонт

Ремонт системы отопления
ІІ-ІІІ кв.
5,000
Соб. средства

4.
ул. Краснооктябрьская, 20
текущий ремонт

Покраска труб котельной
ІІІ кв.
0,2 тыс.
Соб. средства

5.
ул. Дмитриевская, 21
текущий ремонт

Ремонт кровли участка по изготовлению намогильных сооружений
ІІ-ІІІ кв.
3,000
Соб. средства

6.
ул. Дмитриевская, 21
-*-
-*-
Гофпроверка теплового счетчика, монометров и термометров
ІІ-ІІІ кв.
0,4
Соб. средства

7.
ул. Дмитриевская, 21
-*-
-*-
Утепление оконных и дверных проемов
ІІІ кв.
0,5
Соб. средства

8.
Крематорий
текущий ремонт

Ремонт кровли административно-бытового здания и котельной
ІІ-ІІІ кв.
24,0
Соб. средства

9.
-*-
-*-

Ремонт оборудования котельной
ІІІ кв.
3,0
Соб. средства

10
-*-
-*-

Ревизия, чистка, ремонт боровов дымоходов, крем-печей и котельной
ІІІ кв.
1,0
Соб. средства

11
-*-
-*-

Ремонт системы водоснабжения
ІІ кв.
2,0
Соб. средства

12
-*-
-*-

Обучение и аттестация операторов газовой котельной
ІІІ кв.
0,2
Соб. средства

13
-*-
-*-

Ремонт оконных и дверных проемов
ІІ кв.
0,3
Соб. средства

14
ул. Пушкинская, 108 (гараж)
текущий ремонт

Госповерка теплового счетчика, монометров, термометров
ІІ-ІІІ кв.
0,4
Соб. средства

15
-*-
текущий ремонт

Текущий ремонт отопительной системы
ІІ-ІІІ кв.
2,5
Соб. средства

16
-*-
текущий ремонт

Утепление и остекление КПП. бокса, административного здания
ІІІ-ІV кв.
0,7
Соб. средства

17
Кладбища
текущий ремонт

Профилактический ремонт печей к отопительному сезону
ІІІ кв.

Собственными силами

18
-*-
текущий ремонт

Перекладка отопительных печек па горкладбпще № 7,9
ІІ-ІІІ кв.
0,4
Соб. средства

19
Кладбища
текущий ремонт

замена отопительного котла на 3 гор. кладбище (мозаичный участок)
ІІІ кв.
1 тыс.
Соб. средства

20
Кладбища
текущий ремонт

Ремонт административно-бытового здания (побелка, покраска горкладбища № 1)
ІІ-ІІІ кв.
0,6
Соб. средства

21



Ремонт кровли административно-бытового здания на горкладбпще № 8
ІІІ кв.
0,8 тыс.
Соб. средства

22



Заготовка дров и угля для отопления
ІІ-ІІІ кв.

Своими силами

23



Чистка газоходов и вентиляционных каналов
ІІІ кв.
0,950
Своими силами

24



Утепление кварталов на горкладбищах № 14, 17
ІІІ-ІV
1,2
Своими силами

25



Обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувыо и другими средствами индивидуальной защиты согласно комплексного плана
ІІ-ІІІ кв.
7,7
Своими силами

26



Завод посыпочного материала на кладбища
ІІІ-ІV кв
2,0
Соб. средства


ИТОГО:




59,85


КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

1.
Замена тепловых сетей
кап. ремонт
км (в одно труб. сч.)
28,8
октябрь 2003 г.
3831,7
КП «ХТС»

2.
Замена и ремонт котлов
капит.
шт.
73
октябрь 2003 г.
1674,9
КП «ХТС»

3..
Замена н ремонт теплообменников
капит.
шт.
97
октябрь 2003 г.
352,3
КП «ХТС»

4.
Замена и ремонт насосы
капит.
тт.
229
октябрь 2003 г.
274,8
КП «ХТС»

5.
Ремонт основного и вспомогательного оборудования
текущий


декабрь 2003 г.
1608,45
КП «ХТС»

б.
Ремонт и установка электрооборудования
капит.


декабрь 2003 г.
502,5
КП «ХТС»

7.
Ремонт и установка КИПиА
капит.


декабрь 2003 г.
469,3
КП «ХТС»

8.
Установка приборов учета: газовые счетчики (кл. 1)

счетчики хол. и гор. воды на собственные нужды
замена установка
шт.

шт.
70

203
декабрь 2003 г. декабрь 2003 г.
577,3

30
КП «ХТС»

КП «ХТС»

9.
Ремонт зданий и сооружений
текущий


октябрь 2003 г.
1034,1
КП «ХТС»

10
Прочие работы, в том числе: ремонт оборудования котельно-сварочного цеха, ремонт автотехники, мероприятия по охране труда, технику безопасности и пожарной безопасности



декабрь 2003 г.
1344,6
КП «ХТС»

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА 11700,0

1.
Реконструкция котельных (ликвидация котельных за счет подключения к централизованному теплоснабжению и ликвидация встроенных газовых котельных в домах местных советов)
Реконстр.



2630,0
Гор. бюджет

2.
использование средств, высвобожденных в результате предоставления льготы по налогу на землю:




955,6

в том числе:
Городской бюджет


-Перекладка изношенных тепловых сетей




860,0



-Ликвидация разрытий




95,6



ВСЕГО:




15285,6



из них:




бюдж. средств -3585,6

собст. средства -11700,0


ХАРЬКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

1.
Ремонт ВЛ-0,4 - 6 кВ







1.1
Обрезка ветвей деревьев под проводами ВЛ- 0,4 - 6,0, кВ
текущий
Км
60
до 01.10.2003 г.
40,0
За счет собственных средств

1.2
Ремонт ВЛ-0,4 кВ
капитал.
км
60
до 01.10.2003 г.
60,0


1.3
Замена и выправка опор и подкосов
капитал.
шт.
500
до 01.10.2003 г.
40,0


1.4
замена проводов на ВЛ-0,4 кВ
капитал.
шт.
85
до 01.10.2003 г.
90,0


1.5
Замена ответвлений от ВЛ к вводам домов на кабель или изолированный провод
капитал.
шт.
1200
до 01.10.2003 г.
40,0


1.6
Замена изоляторов па ВЛ-0,4 кВ
капитал.
шт.
900
до 01.10.2003 г.
10,0


2.
Ремонт РП, ТП 6-10/0,4 кВ, всего
капитал.
шт.
357
до 01.10.2003 г.
300,0
За счет собственных средств


в том числе: РП 6-10/0,4 кВ
капит.
шт.
30
до 01.10.2003 г.
60,0



ТП 6-10/0,4 кВ
капит.
шт.
327
до 01.10.2003 г.
240,0


3.
Ремонт силовых трансформаторов
капит.
шт.
20
до 01.10.2003 г.
40,0


4.
Ремонт поврежден пых кабельных линий, всего
капит.
шт.
870
до 01.10.2003 г.
800,0



в том числе: КЛ 6-10 кВ
капит.
шт.
620
до 01.10.2003 г.
480,0



КЛ-0,4 кВ
капит.
шт.
250
до 01.10.2003 г.
320,0


5.
Установка разгрузочных КТП в г. Харькове
капитальное строительство
шт.
2
до 01.10.2003 г.
100,0


6.
Реконструкция ТП-113 с установкой трансформаторов
капитальное строительство
шт.

до 01.10.2003 г.
40,0



ИТОГО:




1560


ОАО «ХАРЬКОВГОРГАЗ»

1.
Вынос отключающих устройств за территорию предприятия:
К/с
шт.
10
2-3 кв.
36,0
Соб. средства

1.1
Главное управление по вопросам ЧС и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Харьков. обл. Салтовское шоссе, 73



2 кв.

июнь
2,0
Соб. средства


-задвижка Ду 70 мм







1.2
Рембыттехннка, 2-й Вологодский въезд


1
3 кв.

август
401,04
Соб. средства

1.3
Фирма «Ликерс». 2-й Вологодский въезд


1
3 кв.

июль
30,5
Соб. средства

1.4
Институт «Оргстанкинпром», ул. Цементная, 6

- задвижку ДУ 50 мм


1
2 кв.

апрель
2,0
Соб. средства

1.5
Гормолзавод, ул. М. Гончаровская, 17 (пер. Симферопольский, 1)


1
2 кв.

май
1,1
Соб. средства

1.6
3-д «Строидеталь», ул. Достоевского, 13

- задвижка Ду 100мм


1
3 квартал

июль
2,0
Соб. средства

1.7
ЧП «Термо», ул. Аравийская, 11


1
2 квартал

июнь

Соб. средства

1.8
Завод «Прибор», пер. Лопанский, 2

- завижка Ду 80 мм
к/с
шт.
1
2 квартал

май
3,5
Соб. средства

1.9
Завод «Муздеталь», ул. Авиационная, 15

шт.
1
2 квартал

июнь

Соб. средства

1.10
ОАО АТП-1 6364, пер. Ботанический, 4


1
3 квартал

сентябрь

Соб. средства

2.
Реконструкция (вынос) газопровода н/д d 89x4 из камеры теплотрассы по пер. Артема.

км
0,230
3 квартал

август-сентябрь
22,0
Соб. средства

3.
Реконструкция распределительных газопроводов и/д и с/д к жилым домам (перенос шкафной установки РД-50 с территории Жиркомбината) по ул. Калинина.
К/с
км

шт
0,04

1
3 квартал

август
4,0
Соб. средства

4.
Реконструкция системы газоснабжения м/р по бульвару И. Каркача (установка ШРП для подпитки района по бульвару И. Каркача, 73).

шт.
1
2 квартал

июль
12,0
Соб. средства

5.
Кольцевание газопроводов

км
0,185
2-3 кв.
22,0
Соб. средства

5.1

5.2
Газопропод н/д d 168x4 ул. Нижегородская - ул. Гризодубова Газопропод с/д d 108x4 ул. Черемушная - ул. Б. Даниловская


0,004

0,004
3 кв.
1,0
Соб. средства

5.3
Газопровод н/д ГРП-76 d 89x3 с газопроводом н/д ГРП-98 и 89x3 по пр. Славы


0,167
2 кв.

май
18,0
с/с

5.4
Газопровод н/д пр. Фрунзе ул. Молодежная


0,01
3 кв.

май
2,0
с/с

5.5
Газопровод н/д на пересечении пер. Мира и ул. М. Рыбалко (ГРП-25 и ГРП-66)


0,01
2-3 кв.

май
1,0
с/с'










6.
Отрезка газопроводов


0,065
2 кв.
1,4


6.1
Газопровод с/д Д 57х3,5 к теннисным кортам ЦПКиО им. Горького, ул. Сумская, 81
К/р
км
0,009
май
0,5
Соб. средства

6.2
газопровод с/д Д 108x4 к недействующему РД, ул. Весаля, 22а «Харьковзеленстрой»

км
0,056
май
0,9
с/с

1.
Строительство ГК па газопроводе в/д перед железной дорогой в пос. Безлюдовка
К/р
ГК
1
2 кв.

июнь
5,0
с/с

8.
Ремонт газовых колодцев, и т.ч.
К/р
шт.
67
2-4 кв.
68,1
с/с


ГК-273 ул. Краснодарская

ГК-142 ул. Енакиевская РМЗ

ГК-932 пр. Московский, 259

ГК-445 Салтовское шоссе, 246

ГК - 280 пр. 50 лет СССР


5
2 кв.

июнь
3,3
с/с


ГК-54 Ивановская набережная

ГК, з-д Пищевых кислот

ГК - 29, ул. Павловская, угол ул. Мирной

Установка люков па ГК


14

11
2 квартал

июнь
6,0

4,5
с/с


ГК у ГРП-78 ул. Каштановая, 8/10

ГК-105 пр-кт Гагарина

ГК у ГРП-136 пер. Сибирский, 4

ГК у ГРП-137. ул. Овражная, 11


4
2 кв.

май
2,3
с/с


ГК-43 пр. Гагарина угол ул. Ганны

ГК около ГРП-30 ул. Ганны, 62

ГК-60 пер. Донецкий

ГК возле ГРП-29, ул. Гамарника

ГК у ГРП-55 пр. Гагарина угол ул. Коновалова

ГК-204 з-д «Теплоавтомат», ул. Ганны


6
3 кв.

июль
3,1
с/с


ГК-181 ул. Лозовская

ГК-114 ул. Ильинская

ГК-156 ул. Довгалевского

ГК у ГРП-43 ул. Муранова

ГК у ГРП-44 ул. Елизарова

ГК-27 пер. Хрустальный


6
2 кв.

июнь
4,5
с/с


ГК б/н ул. 17 партсъезда на больницу № 23

ГК-87 ул. 17 партсъезда угол 2-й пятилетки

ГК возле ГРП-103 ул. Соколова

ГК-86 ул. Северная угол Рыбалко

ГК-388 ул. Плиточная угол пр. Московского у плиточного завода

ГК-720 ул. Роганская, 180
К/р
шт.
6
2 кв.

июнь
4,6
с/с


ГК среднего давления пр. 50 лет СССР - угол Салтовское шоссе

ГК по ул. Горийской

ГК по ул. Спартака


3
3 кв.

август
2,5
с/с


Ремонт с установкой шатровых перекрытий

ГК-395 пос. Затишье перед ПРП совхоз им. Красной Армии

ГК-464 ул. Салтовское шоссе

ГК-392 ул. Нагорная
К/р
шт.
11
2 кв.

май
32,2
с/с


ГК-397 ул. Роганская

ГК-295 пр. Московский

ГК-165 на берегу р. Харьков, окружная дорога;

ГК-194 перед переходом через р. Немышля возле насосной станции

ГК-821 ответвление на ЖБК-9, ул. Енакиевская

ГК-305 ответвление на плиточный завод

ГК-311 пр-кт Московский - ул. Пятихатская

ГК - 368 ответвление к котельной 761 м/р








ГК-15 ул. Победителей, - С. Разина - замена шатрового перекрытия


1
2 кв.

май
0,6
с/с


Ремонт ГК с установкой люков:








ГК-270 пер. Степной

ГК-335 ул. Азовстальская

ГК-215 ст. Новоселовка

ГК-120ул. Кр .Пахаря

ГК-2 11 ст. Новоселовка

ГК-47 ул. Окт. революции

ГК-93 ул. Лысенко, 39

ГК - ул. Калинина

ГК-141 ул. Грнгоровская

ГК-140 ул. наб. Чапаева

ГК-117 ул. Колодезная, 11
к/р
шт.
11
3 кв.
4,5
с/с

9.
Установка отключ. устройств на вводах в жилые дома:

-бульвар Мира, 3, под. 1

-ул. Гражданская, 14, под. 2

-ул. Побетни, 4

-ул. Героев Труда, 4, под. 1


5
2 кв.

июнь
1,1
с/с

10
Ремонт ШРП с заменой оборудования ул. Космическая, 4


1
2 кв.э

май
2,2
с/с










11
Замена задвижек:
к/р
шт.
9
2 кв.

май
11,6
с/с


ул. Салтовское шоссе. Ду 80мм

пер. Пятигорский, 11 Ду 50мм

бул. Юрьева Ду 80мм
к/р

3
2 кв.

нюнь
2.1
с/с


В ГРП-48, пр-кт Сталинграда. 11 Ду 80мм на байпасе
к/р
шт.
1
2 кв.

июнь
1,0
с/с


В КГ-141, пр-кт Гагарина Ду 500м
к/р
шт.
1
2 кв.

май
4,5
с/с


ул. Счастливая, 21 Ду 80 мм н/д

ул. 3олочевская, 12 Ду 50мм ул. Старопрудная, 10 Ду 50мм

ул. Старопрудная, 12 Ду 80мм
к/р
шт.
4
3 кв.

август
4,0
с/с

12
Полная реконструкция площадок обслуживания запорной арматуры на ПРП-10


5
3 кв.

июль
6,7
с/с

13
Капитальный ремонт оборудования ГРП: Замена гидрозатворов на ПСК-50:


К/р
шт.
11
2 кв.

июнь
10,4
с/с


ГРП-19 пл. Восстания сквер ГРП-115 пр-кт Тракторостронтелей, 65

ГРП-110 50 лет ВЛКСМ;

ГРП-116 ул. Светлая, 10

ГРП-121 ул. К. Уборевича, 34В

ГРП-125 ул. Блюхера, 55

ГРП-51 Салтовское шоссе, 57

ГРП-73 ул. Веренская, 2


8

8,2



ГРП-57 ул. Боевая, 20

ГРП-87 ул. Ц. Кюи, 97

ГРП-67 ул. Солдатская, 35


3
2 кв.

июнь
2,2


14
Ремонт здания ГРП и ПРП
К/р
шт.
36
2-3 кв.
85,2
с/с


ГРП-65 ул. Краснодарская, 171 Е

ГРПБ ул. Корчагинцев, 27

ГРП-92 ул. Трубная, 32


5
3 кв.

сентябрь
14,6
с/с


РП-128 пер.1 Плодородный, 4

РП-77 ул. Хэмзовская, 1








ГРП-11 ул. Дарвина, 6

ГРП-52 ул. Лесопарковая, 12 ГРП-16 ул. Новохарьковская, 40
К/р
шт.
3
2 кв.

июнь
5,6
с/с


ГРП-134, ул. Гв. Широнинцев, 5В

ГРП-112 пр. Тракторостроителей, 94Б
К/р
шт.
7
2 кв.

июнь
4,2
с/с


ГРП-69 ул. Грайворонская, 5В

ГРП-138 ул. Звенигородская ГРП-36 ул. Володарского
К/р
шт.
3
3 кв.

август
8,2
с/с


ГРП-152 пр-кт Л. Свободы, 24

ГРП-86 ул. Армейская, 129
К/р
шт.
2
2-3 кв.

июль
3,5
с/с

5.
ГРП-78 ул. Каштановая, 8/10 ГРП-136 пер. Сибирский, 4

ГРП-20 ул. Дегятерва, 8

ГРП-113 пр-кт Гагарина, 199
К/р
шт.
4
2 кв.

июнь
11,6
с/с


ГРП-89 пр-кт Гагарина, 56 ГРП-30 ул. Ганны, 62
К/р
шт.
2
2 кв.

июнь
3,1
с/с


ГРП-60 ул. Н. Быт, 4

ГРП-171 ул. Котлова, 250;

ГРП-41 ул. Сузд. ряды, 12

ГРП-64 ул. Залютинская, 19/2

ГРП-172 ул. Краснопоселковая, 93

ГРП-Б ул. Ленинградская, 54
К/р
шт.
6
3 кв.

июль
13,1
с/с


ГРП-25 пр-кт Орджоникидзе, 7

ГРП ВД ул. 3уборева, 23

ГРП-91 ул. Мира, 80

ГРП - ПГТ Украинка, ин-т животноводства

ГРП - ПГТ Украины, ул. Школьная
К/р
шт.
5
3 кв.

июль
12,2
с/с


ПРП-1 ул. Ак. Курчатова

ПРП-3 пер. Кирпичный

ПРП-4 ул. Счастливая

ПРП-7 пр. Фрунзе


4
3 кв.

июль
9,1
с/с

16
Ремонт системы отопления и освещения на ГРП:


38
3 кв.
92,7
с/с


ГРП-23 ул. Дизельная, 5

ГРП-113 пр-кт Гагарина, 199

ГРП-137 ул. Овражная, 11

ГРП-48 пр-кт Г. Сталинграда, 175

ГРП-81 пр-кт Г. Сталинграда, 175

ГРП-84 пр-кт Г. Сталинграда, 144

ГРП-96 пр-зд Садовый, 12

ГРП-101 пр-кт Гагарина, 41

ГРП-136 пер. Сибирский, 4


3
2 кв.

июнь
19,6



ГРП-60 ул. Н. Быт, 4

ГРП-171 ул. Котлова, 250

ГРП-41 ул. Сузд. ряды, 12
К/р
шт.
3
2 кв.

июнь
12,1
с/с


ГРП-93 ул. Рыбалко, 47

ГРП-62 проезд Стадионный, 6
К/р
шт.
2
2 кв.

нюнь
7,0
с/с


ГРП-117 пр-кт

Тракторостроителей, 87Б

ГРП- 127 ул. Ак. Павлова, 160В

ГРП-121 ул. Уборевича, 34В

ГРП-22 пр-кт Московский, 197
К/р
шт.
4
2 кв.

июнь
15,8
с/с


ГРП-102 ул. Профессорская, 30

ГРП-1 ул. Тобольская, 46-А

ГРП-86 ул. Армейская, 129

ГРП-54 ул. Тобольская, 27

ГРП-9 пер. Ботанический, 2

ГРП-151 пр. Победы, 65

ГРП-3 ул. Новопрудная, 9А

ГРП-149 пр-кт Победы, 68

ГРП-8 ул. Данилевского, 17

ГРП-152 пр-кт Л. Свободы, 24

ГРП-14 ул. Дербенского, 109

ГРП-5 ул. Коцюбинского, 12

ГРП-97 пр-кт Ленина, 53

ГРП-4 пр-кт Ленина, 74

ГРП-85 ул. Целиноградская, 13

ГРП-10 ул. Клочковская, 6

ГРП в/д ул. Архитекторов, 40
К/р
шт.
20
2 кв.

июнь
38,2
с/с


ГРП-7 ул. Мирная. 7

ГРП-57 ул. Боевая, 20

ГРП-6 ул. Авиационная, 30







17. 
Ремонт станций электрохимической защиты
К/р
шт.
38
2-3 кв.

май-сентябрь
333,0
с/с

18.
Замена газопроводов, находящихся в аварийном состоянии с применением полимерных технологии:
К/р
шт.
0,504
2-3 кв.

июнь-август
62,1
с/с

18-1.
Газопровод с/д d 325x7; 1=0,034 км м/р Северный, 5

Газопровод с/д d 159x6; 1=0,343 км до ГРП-162 от м/р Северный, 3

Газопровод с/д d 159x6; 1=0,094 км м/р Северный, 4.

Газопровод с/д d 219x6; 1=0,033 км м/р Северный, 3 до ГК котельной № 4


0,034

0,343

0,094

0,033




19.
Капитальный ремонт и санация газопроводов с применением современных технологии:


0,76
2-3 кв.

июнь-август
63,2
с/с

19-1. 
Замена участка газопровода н/д d 76x3 м/р Олимпийский от ж/д № 7 до ж/д № 11
К/р
км
0,13
3 кв.

июль-август
10,0
с/с

19-2.
Замена газопровода - ввода с/д d 114x4 к котельной по ул. Конева, 7
К/р
км
0,07
2 кв.

май-июнь
4,5
с/с

19-3.
Капитальный ремонт газопровода н/д d 168x4 по ул. Клочковской, от пер. Классического до пер. Кравцова. 
К/р
км
0,16
3 кв.

июль-сентябрь
13,0
с/с

19-4.
Замена участка газопровода н/д d 133x4 по ул. Аскольдовской от ул. Киргизской до ул. Костычева


0,07
2 кв.

июнь
6,6
с/с

19-5.
Капитальный ремонт газопровода с/д на пос. Кулиничи по ул. Кулиничевской d 89x4


0,03
2-3 кв.

июнь-июль
3,0


20.
Ремонт и восстановление изоляции газопроводов
К/р
км
0,645


2-3 кв.

май-сентябрь
144,5
с/с

20-1
Восстановление изоляции на газопроводе с/д d 720x10 (2 нитки) с выполнением обваловки и устройством переездного мостика по ул. Ак. Павлова угол пл. Тевелева, ул. Ак. Павлова угол въезда Тевелева.
К/р
км
0,6
2-3 кв.

май-сентябрь
140,0
с/с

20-2
Ремонт изоляции вводов на выходе из земли. Туркестанский жил. массив
К/р
км
0,006
2 кв.

нюнь
1,0
с/с

20-3
Ремонт изоляции газовых вводов к ж/д по въезду Садовому №№ 1, 3, 3А.
К/р
км
0,025
2-3 кв.

июнь
1,5
с/с

20-4
Ремонт изоляционного покрытия на газопроводе в/д:

-пос. Затишье в районе окружной дороги d 720x 10мм

-район авторынка «Лоск» d 530x9
К/р
км
0,014

0,006

0,008
2-3 кв.

июнь
2,0

0,9

1,1
с/с

21.
Комплектация ГРП первичными средствами пожаротушения
экспл.
шт.
179
2-3 кв.

май-нюнь
40,0
с/с

22.
Установка пружинных манометров на фильтрах.
экспл.
шт.
300
2-3 кв.

май-нюнь
30,0
с/с

23.
Замена пружинных манометров
экспл.
шт.
100
2-3 кв.

май-июль
10,0
с/с

24.
Замена жидкостных манометров
экспл.
шт.
100
2 кв.

май
2,0
с/с

25.
Замена блоков очистки газа на пульте управления регулирующими клапанами 25 ч 32 нж - ПРП-6
экспл.
шт.
6
3 кв.

сентябрь
0,6
с/с

26.
Проведение гидравлических испытаний фильтров очистки газа на ПРП
экспл.
шт.
16
2 кв.

май-июнь
-


27.
Комплектация ЭЗУ шкафами для обеспечения и сохранности
экспл.
шт.
30
2-3 кв.

июнь-сентябрь
6,0


28.
Укомплектование автотранспорта цепями противоскольжения
экспл.
шт.

3 кв.

сентябрь-октябрь
2,5


29.
Проведение Месячника по Пропаганде безопасного использования газа в быту
-
мес.
2 раза в год
апрель-май

сентябрь-октябрь
-


30.
Совместно с владельцами жилого фонда провести внеочередной инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.
-
-
-
2 кв.

май
-


31.
Внедрить мероприятия по обеспечению качественной работы регулирующего, предупредительно-запорного оборудования ГРП
-
-
-
постоянно



32.
Просверлить вес крышки колодцев подземных коммуникации на расстоянии 15 метров от оси газопровода для выявления наличия в них газа.
экспл.


2-3 кв.

июнь-июль
3,0
с/с

33.
Организовать проведение внеочередных занятий в учебных учреждениях города по безопасному использованию газа в быту.



2 кв.

апрель-май



34.
Провести совещание с работниками жилищных организации н КБО по вопросам безопасной эксплуатации газового оборудования.
совещ.

18
2-3 кв.

июнь-сентябрь



35.
Произвести госповерку приборов и средств измерений па ГРП и ПРП.


115
3 кв.

июль-август
0,3
с/с

36.
Провести проверку дымовых и вентиляционных каналов от АГВ, установленных в зданиях ГРП и ПРП.
экспл.

80
3 кв.

сентябрь
0,4
с/с

37. 
Подготовить к работе в осенне-зимний период машины и механизмы

шт.
29
3-4 кв.

сентябрь-октябрь
2,8
с/с

38.
Выполнение отделочных строительных работ бытовых помещений ПРП-9 по ул. К. Корка.
К/р
шт.
1
3 кв.

июль
43,0
с/с

39.
Строительство АЭС ОАО «Харьковгоргаз» по ул. Октябрьской революции, 57/59. 
К/с
шт.
1
3 кв.

сентябрь
15,0
с/с

40.
Строительство навеса под рабочее место сварщика ул. Октябрьской революции, 57/59.
К/с
шт.
1
2 кв.

июнь
13,0
с/с

41.
Реконструкция канализационного ввода по ул. Коростельской, 34К/р
0,2 км

ввод
1

3 кв.

май-август
23,0
с/с

42.
Строительство топочных в производственном корпусе лаборатории сварки по ул. Коростельской, 34.
К/с
шт.
2
3 кв.

сентябрь
60,0
с/с

43.
Ремонт КПП ОАО «Харьковгоргаз» (стор. Охр.) ул. Окт. Революции, 57/59
К/р


3 кв.

сентябрь
3,2
с/с

44.
Ремонт помещений здания Службы учета, контроля и расчетов за газ ул. Конева, 11.
К/р


3 кв.

июль-август
150,0
с/с

45. 
Реконструкция производственного корпуса ЭМО, база по ул. Коростельской, 34.
К/р


3 кв.

август
112,0
с/с

46.
Ремонт электропроводки с подводящим электроснабжением и заменой электрошкафного оборудования производственного и АБК по ул. Коростельской, 34.
К/р


2 кв.

нюнь
70,0
с/с

47.
Ремонт пожарного резервуара, ул. Коростельская, 34
К/р


2 кв.

июнь
20,0
с/с

48.
Ремонт контрольно-пропускного пункта АЦЖГ по ул. Коростельской, 34.
К/р


3 кв.

август
4,0
с/с

49.
Ремонт здания Службы учета, контроля и расчетов за газ. потребленный населением, пр. Московский, 96А
К/р


3 кв.

июль
11,0
с/с

50.
Ремонт помещения службы учета газа по ул. Ромена Роллана,12 (арендованное помещение «Гипроруда»)
К/р


3 кв.

август
10,0
с/с

51.
Ремонт комнаты приема граждан, ул. Октябрьской революции, 57/59.
К/р


3 кв.

сентябрь
12,0
с/с

52.
Пропаганда Правил безопасного использования газа в быту:




55,0


52-1
Выступления и передача объявлении по радиовещанию
экспл.

93
2-3 кв.

июнь-сентябрь
6,0
с/с

52-2
Выступления на телевидении и демонстрация рекламных роликов


30
2-3 кв.

июнь-сентябрь
6,0
с/с

52-3
Публикация объявлений в печати
экспл.
шт.
30
2-3 кв.

июнь-сентябрь
12,0
с/с

52-4
Изготовление рекламных листовок по пропаганде и расклейка их в городском транспорте
экспл.
шт.
1500
2-3 кв.

июнь-сентябрь
10,0
с/с

52-5
Изготовление рекламных видеороликов
экспл.
шт.
5
3 кв.

август-сентябрь
6,0
с/с

52-6
Изготовление предупредительных табличек «Проверь тягу»
экспл.
шт.
50000
2 кв.

май-июнь
7,0
с/с

52-7
Изготовление рекламной продукции (календари, открытки и другие) 


60000
2-3 кв.

июнь-сентябрь
8,0
с/с


ВСЕГО по мероприятиям:




1682,0


ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.
Текущий ремонт дорожных покрытий

Капитальный ремонт дорожных покрытий
Текущий
тыс.м2
87,8
15.10.2003 г.
2683,6
Бюджетные средства




тыс.м2
1,0
15.10.2003 г.
33,0
Внебюджетные средства




тыс.м2
22,9
15.10.2003 г.
540,6
Бюджетные средства Коминтерновского района

2.
Необходимо








-песка

мЗ
28240
15.11.2003 г.
369,2
Бюджетные средства


-соли

тн
3276
15.11.2003 г.
271,4
Бюджетные средства

3.
Подготовка спецмашин и механизмов

шт.
262
15.11.2003 г.
528,8
Бюджетные средства

4.
Подготовка производственных помещений

шт.
24
15.10.2003 г.
168,5
Бюджетные средства

5.
Капитальный ремонт дорог и тротуаров

тыс. м2
240,4
15.10.2003 г.
13672,6
Бюджетные средства


ИТОГО:




18267,1



из них




бюдж. средств -18234,1

внебюдж. -33,0


ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п
Наименование лечебного учреждения
Наименование работ
Вид ремонта
Единица измерения
Объем основных работ
Срок выполнения
Сумма затрат (тыс. грн.)
Источник финансирова-ния

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дзержинский район

1.
Городская клин. больница № 26 поликлинич. отделение ул. 23 Августа, 23а
Ремонт тепловой рамки, системы отопления с заменой задвижек, ремонтом бойлера и гидравлическим испытанием системы отопления
капит.
система
1
15.08.2003 г.
2,0
Бюджет

2.
Стационарное отделение пер. Балакирева, 3
Ремонт тепловой рамки
текущий
система
1
15.08.2003 г.
2,0
Бюджет

3.
Городская поликлиника № 8
Ремонт тепловой рамки
текущий
система
1
15.08.2003 г.
6,0
Бюджет



Ремонт крыльца
текущий
шт.
1
1.10.2003 г.
0,5
Бюджет



Ремонт остекления
текущий
м2
20
15.09.2003 г.
0,2
Бюджет

4.
Городская поликлиника № 17
Ремонт тепловой рамки
текущий
система
1
15.08.2003 г.
3,0
Бюджет



Остекление
текущий
м2
30
2.09.2003 г.
1,0
Бюджет

5.
Городская детская поликлиника № 14
Ремонт тепловой рамки
текущий
система
1
15.08.2003 г.
6,0
Бюджет

6.
Родильный дом № 1
Ремонт тепловой рамки
текущий
система
1
15.08.2003 г.
2,0
Бюджет



Замена отдельных участков трубопроводов холодной воды
текущий
м.п.
20
10.08.2003 г.
1,0
Бюджет

7.
Стоматологическая поликлиника № 7
Ремонт тепловой рамки
текущий
система
1
30.07.2003 г.
1,0
Бюджет



Ремонт системы топления
текущий
система
1
1.08.2003 г.
4,5
Бюджет


ИТОГО:





29,2
Бюджет

Киевский район

1.
Городская клиническая больница № 27
Ремонт 3 терапевтического отделения
капит.
объект
1
1.01.2004 г.
20,0
Бюджет



Ремонт фасада здания по ул. Революции, 15
текущий
м. кв
100
1.01.2004 г.
4,0
Спецфонд



Ремонт стационара по ул. Пушкинской, 41
текущий
объект
1
1.10.2003 г.
23,0
Спецфонд



Ремонт рамок ТЭЦ
текущий
шт.
6
1.10.2003 г.
2,0
Спецфонд


Итого по больнице:





20,0
Бюджет








29,0
Спецфонд

2.
Городская больница № 28
Подготовка к отопительному сезону рамок ТЭЦ
текущий
шт.
2
1.07.2003 г.
1,0
Спецфонд



Остекление оконных проемов
текущий
м2
20
1.07.2003 г.
0,5
Спецфонд



Частичная замена водопроводных сетей, проверка приборов учета тепла и водомеров, ремонт газовой котельной
текущий
объект
1
1.07.2003 г.
9,8
Спецфонд


Итого по больнице:





11,3
Бюджет

3.
Городская детская больница № 23
Подготовка к отопительному сезону рамок ТЭЦ
текущий
шт.
3
1.10.2003 г.
0,6
Спецфонд



Ремонт поликлиники по ул. Шевченко, 133
текущий
м. кв
600
1.07.2003 г.
12,0
Спецфонд



Ремонт павильона по ул. Метростроителей, 24
текущий
м. кв
210
1.10.2003 г.
1,8
Спецфонд



Ремонт мягкой кровли
текущий
м. кв
40
1.10.2003 г.
1,8
Спецфонд


Итого по больнице:





16,2
Спецфонд

4.
Городская поликлиника № 10
Замена горячего и холодного водоснабжения ремонт 2-х узлов теплового ввода и промывка отопительной системы
текущий
объект
1
1.07.2003 г.
2,75
Спецфонд

5. 
Родильный дом № 3
Замена электропроводки в подвальном помещении по ул. Мельникова, 46а
текущий
объект
1
1.07.2003 г.
1,0
Спецфонд



Ремонт и сдача рамок ТЭЦ
текущий
шт.
2
1.09.2003 г.
5,0
Спецфонд

6.
Городская поликлиника № 20
Подготовка к отопительному сезону
текущий
система
1
1.10.2003 г.
7,0
Спецфонд

7.
Стоматологическая поликлиника № 1
Выполнить частично замену окопных карнизов по ул. Пушкинской, приобрести и установить водонагреватель в хирургический кабинет, облицовка стен и пола в предстерилизационной в хирургическом кабинете
текущий
объект
1
1.10.2003 г.
7,9
Спецфонд


ИТОГО по району:





100,15

из них









20,0
Бюджет








80,15
Спецфонд

Коминтерновский район

1.
Городская больница № 17
Ремонт шиферной кровли в прачечной
капит.
м2
1600
1.10.2003 г.
750,0
Спецфонд



Ремонт и очистка канализации
текущий
м.п.
100
1.05.2003 г.
3,25
Спецфонд



Остекление окопных проемов
текущий
м2
25
1.10.2003 г.
1,8
Спецфонд


Итого по больнице:





755,05
Спецфонд

2.
Поликлиника № 19
Ремонт и остекление
текущий
м2
60,0
1.10.2003 г.
0,7




Ремонт мягкой кровли
текущий
м2
340
1.10.2003 г.
13,5
Спецфонд



Приобретение крышек люков
текущий
шт.
8
1.05.2003 г.
2,9
Спецфонд


Итого по поликлинике:
замена водопроводных труб
текущий
м.п.
50,5
1.07.2003 г.
3,2
Спецфонд








20,3
Спецфонд

3.
Детская поликлиника № 1
Замена стояков внутренней канализации
капит.
м.п.
30,3
1.07.2003 г.
13,0
Бюджет

4.
Стоматологическая поликлиника № 2
Ремонт канализации
капит.
м.п.
120
1.10.2003 г.
6,0
Бюджет

5.
КВД № 13
Госповерка водомера и ремонт сантехники
текущий
система
1
1.10.2003 г.
0,8
Бюджет



Остекление
текущий
м2
10
1.10.2003 г.
0,2
Спецфонд


ИТОГО по району:





795,35

19,8

775,55
Бюджет

Спецфонд

Ленинский район

1.
Городская клиническая больница № 1
Ремонт тепловых рамок
капит.
шт.
2
1.09.2003 г.
4,0
Бюджет



Замена аварийных участков трубопроводов отопления
каппт.
м.п.
180
1.09.2003 г.
13,0
Бюджет



Ремонт систем горячего и холодного водоснабжения
капит.
м.п.
120
1.10.2003 г
8,0
Бюджет



Ремонт системы канализации с ремонтом канализационных колодцев
капит.
м.п.
60
1.10.2003 г.
4,0
Бюджет



Ремонт мягкой кровли
капит.
м.п.
60
1.10.2003 г.
3,0
Бюджет



Ремонт шиферной кровли
капит.
м.п.
60
1.10.2003 г.
3,0
Спецфонд



Ремонт палат 1 и 2 отделений
капит.
м2
180
1.06.2003 г.
30,0
Спецфонд

2.
Городская детская больница № 19
Ремонт шиферной кровли
капит.
м2
400
1.07.2003 г.
16,0
Бюджет

3.
Стомат. поликлиника № 8
Ремонт помещений
текущий
объект
1
1.10.2003 г.
1,0
Спецфонд


ИТОГО:





82,0

51,0

34,0
Бюджет

Спецфонд

Октябрьский район

1.
Городская больница № 31 (кожно-венерологическое)
Ремонт котла
капит.
шт.
1
1.06.2003 г.
3,4
Бюджет


Кожно-венерологическое отделение городской больницы № 31
Общестроительные работы
капит.
объект
1
1.07.2003 г.
15,0
Бюджет

2.
Стационар № 1 городской больницы № 31
Общестроительные работы
капит.
объект
1
1.07.2003 г.
15,0
Бюджет

3.
Стационар № 2 городской больницы № 31
Общестроительные работы
капит.
объект
1
1.08.2003 г.
15,0
Бюджет

4. 
Поликлиника городской больницы № 31
Ремонт системы отопления Замена трубопровода холодной воды
капит.
м.п.

м.п.
60

40
1.06.2003 г.
15,0
Бюджет

5.
Поликлиника городской больницы № 3
Общестроительные работы
капит
объект
1
1.07.2003 г.
34,952
Бюджет

6.
Детская поликлиника № 2

Амбулатория семейной медицины
Общестроительные работы
капит.
объект
1
1.06.2003 г.
21,0
Бюджет


ИТОГО по району:





119,352
Бюджет

Орджоконикидзевский район

1.
Городская поликлиника № 18
Общестроительные и электромонтажные работы
капит.
объект
1
1.04.2003 г.
10,376
Бюджет


Городская больница № 25
Ремонт шиферной кровли
каппт.
м. кв
3300
1.07.2003 г.
149,0
Бюджет

.
Детская поликлиника № 16
Ремонт рамки овода холодного водоснабжения
капит.
м.п.
16
1.07.2003 г.
1,0
Бюджет



Ремонт мягкой кровли
текущий
м. кв
320
1.10.2003 г.
1,4
Бюджет


ИТОГО по району:





161,776
Бюджет

Фрунзенский район

1.
Городская поликлиника № 5
Замена труб горячего и холодного водоснабжения
текущий
м.п.
20
1.10.2003 г.
1,5
Спецфонд



Ремонт 3 этажа административной части
капит.
объект
1
1.07.2003 г.
20,0
Спецфонд

2.
Городская клиническая больница № 8
Выполнение строительных работ внутри здания
текущий
объект
1
1.09.2003 г.
14,0
Спецфонд



Ремонт фасада здания
капит.
объект
1
1.10.2003 г.
10,0
Спецфонд



Ремонт мягкой кровли здания
капит.
м.кв
1400
1.10.2003 г.
30,0
Бюджет



Замена труб горячего и холодного водоснабжения
текущий
м.п.
30
1.10.2003 г.
1,5
Спецфонд

3.
Городская клиническая больница № 7
Выполнение ремонта и ревизии отопительной системы здания
текущий
объект
2
1.10.2003 г.
1,5
Спецфонд



Смена остекления
текущий
м.кв
30
1.07.2003 г.
0,3
Спецфонд

4.
Городская поликлиника № 3
Ремонт мягкой кровли поликлиники
капит.
м.кв
1206
1.10.2003 г.
60,0
Бюджет



Ремонт и окраска цоколя поликлиники
капнт.
м.кв
1200
1.06.2003 г.
1,0
Спецфонд



Подготовка к сдаче системы отопления
текущий
система
1
1.09.2003 г.
1,5
Спецфонд

5.
Городская детская поликлиника № 15
Подготовка к сдаче системы отопления
капит.
система
1
1.07.2003 г.
3,6
Спецфонд



Замена труб канализации
капит.
м.п.
1000
1.10.2003 г.
3,0
Спецфонд


ИТОГО по району:





147,9

90,0

57,9
Бюджет

Спецфонд

Червонозаводский район

1.
Городская детская больница № 24
Ремонт помещения поликлиники
капиталь-ный
объект
1
1.09.2003 г.
52,0
бюджет



Ремонт помещений стационара
текущий
объект
1
1.10.2003 г.
4,6
бюджет


Городская больница № 11
Терапевтическое отделение Ремонт сантехники внутренних систем отопления
текущий
п.м.
200
1.10.2003 г.
10,0
бюджет



Ремонт внутренних помещений
капиталь-ный
объект
1
1.10.2003 г.
15,0
бюджет












ИТОГО по району:





64,6
бюджет


ИТОГО по районам города:





1500,328

653,628

647,7


Лечебно-профилактические учреждения городского подчинения

1.
ТМО «Фтизиатрия»
Общестроительные работы
текущий
объект
1
1.09.2003 г.
4,15
бюджет



Остекление окон
текущий
м2
50
1.09.2003 г.
0,85
бюджет


ИТОГО:





43,7
бюджет

2.
Городская больница № 14
Ремонт системы отопления
текущий
шт.
1
30.08.2003 г
1,1
бюджет



Демонтаж кирпичной трубы
текущий
шт.
1
30.08.2003 г.
1,5
Спецфонд


ИТОГО:





6,0
Бюджет

3.
Городская больница скорой неотложной медицинской помощи
Капитальный ремонт мягкой кровли
капиталь-ный
м2
2442,3
1.10.2003 г.
100,0
Бюджет

4.
Городская детская больница № 16
Ремонт гематологического отделения
капиталь-ный
объект
1
1.07.2003 г.
60,0
Бюджет


Всего по городским ЛПУ города





167,6

166,1

1,5
Бюджет

спецфонд

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

№
Наименование работ
Вид ремонта
Единица измерения
Объем основных работ
Срок выполнения
Сумма затрат (тыс. грн.)
Источник финансирования

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Учреждения образования городского подчинения







1.
Детский дом смешанного типа № 1

Ремонт санузлов, кровли, част, рем. сантехники
Капитальный
шт

м2
2 санузла 200 кровля
август
42,40
Городской бюджет

2.
Интернат № 14 Ремонт санузлов
Капитальный
шт.
8 санузлов
июль
130,0
Городской бюджет

3.
Городской Детский Дворец Культуры

Ремонт кровли, фасада и тротуара 
Капитальный
м2
700 м2
105 м2
350 м2
июнь
80,0
Городской бюджет


Всего:




252,40



Работы по наказам избирателей







Дзержинский район

1
Д/у № 200 ремонт кровли, отливов, вентшахт
Капитальный
м2
500
август
18,0
Городской бюджет

2
Д/у № 290 ремонт кровли
Капитальный
м2 
1000
август
30,0
Городской бюджет

3
Д/у № 323 ремонт вентиляции,

асфальтирование и ремонт кровли
Капитальный
м2
м2
220

200
август
11,0
Городской бюджет

4
Д/у 399 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

5
Д/у 416 ремонт сантехники (хол. и гор. воды)
Капитальный
шт.
1 с/узел
август
10,0
Городской бюджет

6
СШ № 51 ремонт отмостки и сарая
Капитальный
м2
250

350
август
20,0
Городской бюджет

7
НВК № 89 ремонт цоколя и отмостки
Капитальный
м2
125

150
август
5,0
Городской бюджет

8
СШ № 106 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

9
СШ № 109 ремонт шиферной кровли
Капитальный
м2
450
август
20,0
Городской бюджет

10
СШ № 116 ремонт кровли
Капитальный
м2
300
август
10,0
Городской бюджет

11
СШ № 129 ремонт сантехники
Капитальный
шт.
2 с/узла
август
20,0
Городской бюджет

12
СШ № 132 ремонт актового зала
Капитальный
шт.
1
август
40,0
Городской бюджет

13
СШ № 147 ремонт пола
Капитальный
м2
250
август
20,0
Городской бюджет

14
СШ № 148 ремонт столовой
Капитальный
шт.
1
август
20,0
Городской бюджет

15
СШ № 179 ремонт прачечной
Капитальный
шт.
1
август
5,0
Городской бюджет

16
ЦДЮТ ул. Тобольская, № 63 ремонт кровли
Капитальный
м2
500
август
15,0
Городской бюджет

17
ЦДЮТ пр. Победы № 64-б
Капитальный
м
166
август
10,0
Городской бюджет


Всего по району:




294,0











Киевский район

1
Д/у № 36 ремонт сантехн. и асфальта
Капитальный
шт.

м2
2 с/узла

120
август
35,0
Городской бюджет

2
Д/у № 66 ремонт фасада
Капитальный


август
31,0
Городской бюджет

3
Д/у № 87 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
10,0
Городской бюджет

4
Д/у № 109 ремонт кровли
Капитальный
м2
500
август
15,0
Городской бюджет

5
Д/у № 119 ремонт кровли и бассейна
Капитальный
м2
1000
август
37,0
Городской бюджет

6
Д/у № 136 ремонт сантехники
Капитальный
м2
60
август
10,0
Городской бюджет

7
Д/у № 248 ремонт 248 корид. и спорт. зала
Капитальный
шт.

шт.
1

1
август
10,0
Городской бюджет

8
Д/у № 370 ремонт кровли
Капитальный
м2
700
август
21,6
Городской бюджет

9
Д/у № 373 ремонт кровли
Капитальный
м2
500
август
15,0
Городской бюджет

10
Д/у № 377 ремонт вестибюля и фасада
Капитальный
шт.

м2
1

60
август
25,0
Городской бюджет

11.
Д/у № 396 ремонт фасада, отмостки
Капитальный
м2
140
август
10,0
Городской бюджет

12
Д/у № 397 ремонт канализации
Капитальный
м/п
40
август
6,8
Городской бюджет

13
Д/у № 410 ремонт кровли и вентиляции
Капитальный
м2
570
август
22,0
Городской бюджет

14
СШ № 5 ремонт акт. и спорт, залов
Капитальный
шт.
1
август
25,0
Городской бюджет

15
СШ № 17 ремонт кровли
Капитальный
м2
650
август
20,0
Городской бюджет

16
УВК № 55 ремонт кровли
Капитальный
м2
650
август
20,0
Городской бюджет

17
УВК № 107 ремонт полов
Капитальный
м2
600
август
49,56
Городской бюджет

18
СШ № 110 ремонт раздевалки
Капитальный
шт.
1
август
20,0
Городской бюджет

19
СШ № 134 ремонт фасада
Капитальный
м2
300
август
20,0
Городской бюджет

20
СШ № 158 ремонт ограждения
Капитальный
м2
150
август
5,0
Городской бюджет

21
СШ № 164 ремонт кровли
Капитальный
м2
650
август
20,0
Городской бюджет

22
СШ № 166 ремонт кровли
Капитальный
м2
1100
август
36,0
Городской бюджет

23
СШ № 172 устройство ограждения
Капитальный
м2
60
август
15,0
Городской бюджет


ВСЕГО по району




478,96


Коминтерновский район

1
Д/у № 263 ремонт системы отопления
Капитальный
м/п
52
август
10,0
Городской бюджет

2
СШ № 77 ремонт пола, акт. зала
Капитальный
шт.
1
август
8,0
Городской бюджет

3.
СШ № 82 ремонт кровли
Капитальный
м2
280
август
8,0
Городской бюджет

4
СШ № 102 рем. водопровода и канализации;

Строительство спортплощадки
Капитальный
шт.
4 с/узла
август
30,0

10,0
Городской бюджет


Всего по району




66,0











Ленинский район

1
Д/у № 142 ремонт бассейна
Капитальный
шт.
1
август
32,0
Городской бюджет

2
Д/у № 414 ремонт группы № 1
Капитальный
шт.
1
август
5,0
Городской бюджет

3.
Д/у № 422 сантехники прачечной и пищеблока
Капитальный
м/п
78
август
10,0
Городской бюджет

4
Д/у № 425 ремонт кровли и фасада
Капитальный
м2
1200
август
40,0
Городской бюджет


Всего по району




87,0











Московский район

1
Д/у № 79 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

2
Д/у № 97 ремонт кровли
Капитальный
м2
1200
август
40,0
Городской бюджет

3
Д/у № 137 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

4
Д/у № 174 ремонт кровли
Капитальный
м2
300
август
18,0
Городской бюджет

5
Д/у № 198 ремонт кровли
Капитальный
м2
480
август
15,0
Городской бюджет

6
Д/у № 367 ремонт сантехники
Капитальный
м/п
120
август
20,0
Городской бюджет

7
Д/у № 440 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

8
СШ № 19 ремонт полов
Капитальный
м2
300
август
20,0
Городской бюджет

9
СШ № 23 ремонт шиферной кровли
Капитальный
м2
450
август
20,0
Городской бюджет

10
СШ № 30 ремонт металлич. кровли
Капитальный
м2
400
август
10,0
Городской бюджет

11
СШ № 33 ремонт акт. и спорт, залов
Капитальный
шт.
1
август
20,0
Городской бюджет

12
СШ № 97 ремонт вестибюля
Капитальный
шт.
1
август
18,0
Городской бюджет

13
СШ № 122 ремонт кровли
Капитальный
м2
300
август
10,0
Городской бюджет

14
СШ № 124 ремонт кровли
Капитальный
м2
2000
август
63,0
Городской бюджет

15
СШ № 138 ремонт корпуса
Капитальный
шт.
1
август
30,0
Городской бюджет

16
СШ № 139 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

17
СШ № 140 ремонт сантехники
Капитальный
м/п
86
август
15,0
Городской бюджет

18
СШ № 142 ремонт кровли
Капитальный
м2
220
август
7,0
Городской бюджет

19
СШ № 143 ремонт кровли и музея
Капитальный
м2
230
август
12,0
Городской бюджет

20
СШ № 144 ремонт кровли
Капитальный
м2
350
август
10,0
Городской бюджет

21
СШ № 156 ремонт кровли
Капитальный
м2
350
август
10,0
Городской бюджет


Всего по району




418,0


Октябрьский район

1
Д/у № 15 ремонт кровли
Капитальный
м2
350
август
10,0
Городской бюджет


Д/у № 82 ремонт фасада и тротуара
Капитальный
м2
100
август
10,0
Городской бюджет

3
Д/у № 143 установка металлич. дверей
Капитальный
шт.
3
август
2,0
Городской бюджет

4
СШ № 39 рем. работы электросистемы
Капитальный
сист.
1
август
5.0
Городской бюджет

5
СШ № 65 ремонт помещений
Капитальный
шт.
1
август
15,0
Городской бюджет

6
СШ № 76 ремонт спортзала
Капитальный
шт.
1
август
10,0
Городской бюджет

7
СШ № 81 ремонт окопных рам
Капитальный
шт.
10
август
15,0
Городской бюджет

8
СШ № 93 ремонт туалета
Капитальный
шт.
1 с/узел
август
5,0
Городской бюджет

9
СШ № 115 ремонт канализации
Капитальный
шт.
2 с/узла
август
25,0
Городской бюджет

10
СШ № 127 ремонт 1 этажа
Капитальный
шт.
ремонт фойе
август
25,0
Городской бюджет

11
СШ № 130 ремонт кровли
Капитальный
м2
300
август
10,0
Городской бюджет

12
УВК № 153 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

13
СШ № 162 ремонт кровли
Капитальный
м2
800
август
25,0
Городской бюджет


Всего по району




177,0











Орджоникидзевский район

1
Д/у 150 ремонт кровли
Капитальный
м2
200
август
6,0
Городской бюджет

2
Д/у 240 ремонт сантехники
Капитальный
м/п
82
август
15,0
Городской бюджет

3
Д/у 268 эл. монтаж работы и ремонт кровли
Капитальный
сист.

м2
1

140
август
15,0
Городской бюджет

4
Д/у 376 ремонт кровли и сантехники
Капитальный
м2
м/п
500

64
август
26,0
Городской бюджет

5
Д/у 400 рем. кровли и ливн. канализации
Капитальный
м2
400
август
15,0
Городской бюджет

6
Д/у 427 ремонт кровли
Капитальный
м2
500
август
15,0
Городской бюджет

7
Д/у 439 ремонт кровли и мусорн. киоска
Капитальный
м2
750
август
30,0
Городской бюджет

8
Д/у 463 ремонт кровли бассейна
Капитальный
м2
350
август
10,0
Городской бюджет

9
ВСШ № 16 ремонт кровли
Капитальный
м2
500
август
15,0
Городской бюджет

10
СШ № 26 ремонт спортзала
Капитальный
шт.
1
август
15,7
Городской бюджет

11
СШ № 70 ремонт наружной стены
Капитальный
шт.
рем. нар. стены
август
10,7
Городской бюджет

12
СШ № 71 рем. электромонт. работы
Капитальный
сист.
1
август
10,0
Городской бюджет

13
СШ № 118 ремонт пола
Капитальный
м2
190
август
10,0
Городской бюджет

14
СШ № 155 ремонт центр, входа и пола
Капитальный
шт.
1
август
21,5
Городской бюджет

15
СШ № 157 рем. кровли, акт. зала
Капитальный
м2

шт.
600

1
август
38,0
Городской бюджет

16
«Исток» ремонт канализации и сантехн.
Капитальный


август
10,0
Городской бюджет


Всего по району




262,9


Фрунзенский район

1
Д/у № 237 ремонт кровли и пола
Капитальный
м2
100

100
август
10,0
Городской бюджет

2
Д/у № 265 ремонт кровли
Капитальный
м2
500
август
15,0
Городской бюджет

3
Д/у № 267 ремонт цоколя
Капитальный
м2
270
август
25,0
Городской бюджет

4
Д/у № 288 ремонт кровли
Капитальный
м2
450
август
15,0
Городском бюджет

5
Д/у № 361 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет

6
Д/у № 428 ремонт ввода хол. воды
Капитальный
м/п
100
август
20,0
Городской бюджет

7
СШ № 63 рем. входа в филиал и лестн.
Капитальный
шт.
1
август
28,0
Городской бюджет

8
СШ № 72 ремонт кровли
Капитальный
м2
1800
август
63,0
Городской бюджет

9
СШ № 74 ремонт входа и актового зала
Капитальный
шт.
1
август
30,0
Городской бюджет

10
СШ № 101 ремонт полов
Капитальный
м2
300
август
20,0
Городской , бюджет

11
СШ № 145 ремонт кровли
Капитальный
м2
600
август
20,0
Городской бюджет


Всего по району




266,0


Червонозаводский район

1
Д/у № 24 ремонт бассейна
Капитальный
шт.
1
август
7,0
Городской бюджет

2
Д/у № 52 ремонт павильонов
Капитальный
шт.
2
август
3,0
Городской бюджет

3
Д/у № 72 ремонт вестибюля
Капитальный
шт.
1
август
6,0
Городской бюджет

4
СШ № 10 ремонт акт. зала, сантехники
Капитальный
шт.
1
август
70,0
Городской бюджет

5
СШ № 34 замена перекрытия в муз. зале
Капитальный
м2
50
август
15,0
Городской бюджет

6
СШ № 41 ремонт сантехники
Капитальный
м/п
50
август
7,0
Городской бюджет

7
СШ № 48 ремонт крыльца
Капитальный
шт.
1
август
10,0
Городской бюджет

8
СШ № 53 ремонт покрытия пола
Капитальный
м2
500
август
70,0
Городской бюджет

9
СШ № 66 ремонт сантехники и кабинета
Капитальный
м/п
48
август
9,0
Городской бюджет


Всего по району




197,0



Итого по учреждениям образования




4168,32



Из них: 








Районный бюджет




1669,06



Городской бюджет




252,40



По наказам избирателей




2246,86


Дзержинский район

1
Гимназия № 6 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
400,0
15.08.03
12,0
Районный бюджет

2
СШ № 29 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
400.0
15.08.03
12,0
Районный бюджет

3
Гимназия № 45 Ремонт фасада
Капитальный
фасад
1
15.08.03
10,0
Районный бюджет

4
СШ № 148 Ремонт туалетов
Капитальный
шт.
6
15.08.03
10,0
Районный бюджет

5
УВК № 149 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
350,0
15.08.03
10,0
Районный бюджет

6
СШ № 154 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
400,0
15.08.03
12,0
Районный бюджет

7
СШ № 169 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
350,0
15.08.03
10,0
Районный бюджет

8
Начальная школа № 176 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
400,0
15.08.03
12,0
Районный бюджет

9
Д/у № 437 Ремонт мягкой кровли Ремонт системы горяч. водоснаб.
Капитальный
м2

сист.
400,0

1
20.08.03
12,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




100,0
Районный бюджет

Киевский район

1
СШ № 5 Ремонт карниза и водогона
Капитальный
пм
120

168
март
12,0
Районный бюджет

2
СШ № 9 Ремонт системы отопления
Капитальный
пм

рад.
30
июнь
5,0
Районный бюджет

3
СШ № 37 Ремонт кровли
Капитальный
м2
200,0
июнь
6,0
Районный бюджет

4
СШ № 55 Ремонт кровли спортзала
Капитальный
м2
330,0
июль
10,0
Районный бюджет

5
СШ № 96 Ремонт системы отопления
Капитальный
пм
150
июнь
10,0
Районный бюджет

б
СШ № 100 Ремонт санузлов
Капитальный
пм
100
нюнь
6,0
Районный бюджет

7
СШ № 110 Ремонт системы отопления
Капитальный
пм
250
июль
15,0
Районный бюджет

8
СШ №134 Ремонт системы отопления
Капитальный
пм
90
июнь
5,0
Районный бюджет

9
СШ № 158 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
430,0
июнь
13,0
Районный бюджет

10
СШ № 164 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
260,0
июль
8,0
Районный бюджет

11
СШ № 165 Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
430,0
июль
15,0
Районный бюджет

12
СШ № 166 Замена канализационной сети
Капитальный
пм
70
июль
13,0
Районный бюджет

13
СШ 172 (315) Ремонт мягкой кровли

Капитальный (осн. корп.), ремонт парапетов (д/у 315) 
Капитальный
м2
400,0
август
12,0
Районный бюджет

14
Д/у № 25 Ремонт сантехн. оборудования
Капитальный
пм

унитазы
60

4
май
8,0
Районный бюджет

15
Д/у № 109 Замена сантехн. оборудования
Капитальный
пм
70
май
10,0
Районный бюджет

16
Д/у № 180 Ремонт сантехн. оборудования
Капитальный
пм
70
июнь
5,0
Районный бюджет

17
Д/у № 248 Ремонт кровли
Капитальный
м2
370
июль
10,0
Районный бюджет

18
Д/у № 377 Ремонт шиферной кровли
Капитальный
м2
160
июнь
7,0
Районный бюджет

19
Д/у № 382 Ремонт системы канализации, заменой опорной арматуры
Капитальный
пм

унитазы
15

4
май
10,0
Районный бюджет

20
Д/у № 396 Ремонт шиферной кровли, установка водост. труб
Капитальный
м2
440
май
10,0
Районный бюджет

21
Д/у № 397 Замена линолеума
Капитальный
м2
140
апрель
5,0
Районный бюджет

22
Информационно-методический центр

Ремонт внутренних помещений
Капитальный
комн.
3
апрель
5,0
Районный бюджет

23
ДЮСШ-2

Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
330
май
10,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




210,0
Районный бюджет

Коминтерновский район

1
СШ № 20 Общестроительные работы
Капитальный


август
14,0
Районный бюджет

2
СШ № 44 Ремонт кровли
Капитальный
м2
1200
август
20,91
Районный бюджет

3
СШ № 82 Общественные работы
Капитальный
-
-
август
18,0
Районный бюджет

4
СШ № 90 Общестроительные работы

Сантехнические работы
Капитальный
-

пм
-

100
август
12,0

18,4
Районный бюджет Районный бюджет

5
СШ № 112

Ремонт шиферной кровли

Ремонт сантехники

Общестроительные работы
Капитальный
м2
пм

-
300

100

-
август
10,4

12,7

13,8
Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

6
СШ № 114

Сантехнические работы

Общестроительные работы
Капитальный
пм

-
90

-
август
13,5

13,5
Районный бюджет

Районный бюджет

7
СШ № 173

Сантехнические работы

Общестроительные работы
Капитальный
пм

-
40

-
август
4,4

8,8
Районный бюджет

Районный бюджет

8
СШ № 178

Ремонт мягкой кровли

Сантехнические работы

Общестроительные работы
Капитальный
м2
пм

-
420

80

-
август
7,14

8,8

9,5
Районный бюджет

Районный бюджет

Районный бюджет

9
Д/у № 34

Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
200
август
3,4
Районный бюджет

10
Д/у № 160

Ремонт мягкой кровли

Сантехнические работы
Капитальный
м2
пм
700
август
11,9

8,5
Районный бюджет

Районный бюджет

11
Д/у № 296

Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
450
август
7,65
Районный бюджет

12
Д/у № 335

Ремонт мягкой кровли
Капитальный
м2
пм
450
август
7,65

8,5
Районный бюджет

Районный бюджет

13
Д/у № 348

Ремонт мягкой кровли

Сантехнические работы
Капитальный
м2
пм
450

70
август
7,65

12,5
Районный бюджет

Районный бюджет

14
Д/у № 461 Сантехнические работы
Капитальный
пм
50
август
8,5
Районный бюджет

15
СЮТ Общестроительные работы
Капитальный
-
-
август
6,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




268,2
Районный бюджет

Ленинский район

1
Разработка проектной документации для строительства спортивного зала СШ № 108

проект
1
2 кв.
80,0
Районный бюджет

2
СШ № 86 Ремонт спортивного зала
Капитальный
спортзал
1
2 кн.
30,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




110,0
Районный бюджет

Московский район

1
Установка приборов учета горячен воды в 29 д/у

шт.
29
апрель
28,2
Районный бюджет

2
Д/у № 33 Ремонт сантехники
Капитальный
пм
48
15.08.03
4,0
Районный бюджет

3.
Д/у № 39 Ремонт сантехники
Капитальный
пм
50
- « -
5,0
Районный бюджет

4
Д/у № 79 Замена труб отопления
Капитальный
пм
46
- « -
4,0
Районный бюджет

5
Д/у № 80 Ремонт кровли
Капитальный
м2
360
- « -
10,0
Районный бюджет

б
Д/у № 124 ремонт бойлера
Капитальный
шт.
1
- « -
16,2
Районный бюджет

7
Д/у № 148 замена труб холодной воды
Капитальный
пм
150
- « -
5,0
Районный бюджет

8
Д/у № 182 Замена труб холодной воды
Капитальный
пм
150
- « -
5,0
Районный бюджет

9
Д/у № 198 Ремонт кровли
Капитальный
м2
600
- « -
15,0
Районный бюджет

10
Д/у № 270 Ремонт кровли
Капитальный
м2
600
- « -
15,0
Районный бюджет

11
Д/у № 336 Ремонт кровли
Капитальный
м2
400
- « -
10,0
Районный бюджет

12
Д/у № 440 Замена труб горячей воды
Капитальный
пм
120
- « -
4,0
Районный бюджет

13
Д/у № 454 Ремонт кровли
Капитальный
м2
400
- « -
10,0
Районный бюджет

14
ЦБ дошк. учрежд. Ремонт системы отопления
Капитальный
пм
34
- « -
3,7
Районный бюджет

15
СШ № 3 Замена металл. окантовки кровли
Капитальный
пм
187
- « -
8,0
Районный бюджет

16
СШ № 23 Замена столярных изделий
Капитальный
шт.
7
- « -
8,0
Районный бюджет

17
СШ № 31 Ремонт кровли
Капитальный
м2
320
- « -
8,0
Районный бюджет

18
СШ № 42 Ремонт кровли
Капитальный
м2
280
- « -
7,0
Районный бюджет

19
СШ № 84 Ремонт кровли
Капитальный
м2
400
- « -
10,0
Районный бюджет

20
СШ № 103 Ремонт кровли
Капитальный
м2
320
- « -
8,0
Районный бюджет

21
СШ № 140 Ремонт кровли
Капитальный
м2
400
- « -
10,0
Районный бюджет

22
СШ № 141 Ремонт кровли
Капитальный
м2
280
- « -
7,0
Районный бюджет

23
СШ № 142 Ремонт кровли
Капитальный
м2
280
- « -
7,0
Районный бюджет

24
СШ № 143 Ремонт кровли
Капитальный
м2
280
- « -
7,0
Районный бюджет

25
СШ № 144 Ремонт кровли
Капитальный
м2
320
- « -
8,0
Районный бюджет

26
СШ № 156 Ремонт кровли
Капитальный
м2
280
- « -
7,0
Районный бюджет

27
СШ № 177 Ремонт столярки
Капитальный
шт.
4
- « -
4,0
Районный бюджет

28
СШ № 19 Ремонт сист. отопл.
Капитальный
пм

- « -
3,0
Районный бюджет

29
СШ № 64 Замена труб ход. воды
Капитальный
пм
150
- « -
3,0
Районный бюджет

30
СШ № 123 Ремонт системы отопления
Капитальный
пм
150
- « -
5,6
Районный бюджет

31
СШ № 167 Ремонт сантехники
Капитальный
пм
280
- « -
5,0
Районный бюджет


ВСЕГО:



- « -
250,7
Районный бюджет

Октябрьский район

1
СШ № 39 Ремонт системы канализации
Капитальный
пм

унит.
100

8
август
9,0
Районный бюджет

2
СШ № 59 Ремонт системы отопления
Капитальный
пм.

радиат.
122

36
август
18,7
Районный бюджет

3
СШ № 153 Ремонт кровли
Капитальный
м2
360
август
10,0
Районный бюджет

4
СШ № 76 Вынос встроенной котельн.
Капитальный
кот.
1
август
200,0
Районный бюджет

5
УВК № 182 Ремонт системы отопления
Капитальный
пм

рад
415

35
август
60,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




297,7
Районный бюджет

Орджоникидзевский район

1
СШ № 119 Ремонт спортзала
Капитальный
объект
1
1 кв.
15,0
Районный бюджет

2
УВК № 15 Ремонт кровли
Капитальный
м2
1000
1-2 кв.
30,0
Районный бюджет

3
СШ № 168 Ремонт кровли
Капитальный
м2
600
1-2 кв.
20,0
Районный бюджет

4
СШ № 155 Ремонт кровли
Капитальный
м2
300
2 кв.
10,0
Районный бюджет

5
Д/у № 232 Ремонт кровли, сантехники, отопления
Капитальный
м2
пм
1200

130
1-2 кв.
30,
Районный бюджет

6
Д/у № 268 Ремонт кровли
Капитальный
м2
600
2 кв.
20,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




125,4
Районный бюджет

Фрунзенский район

1
СШ № 49 Ремонт системы отопления
Капитальный
сист.
1
2-3 кв.
30,0
Районный бюджет

2
Д/у № 138 Ремонт системы водоснабжения
Капитальный
сист.
1
2-3 кв.
5,06
Районный бюджет

3
Д/у № 237 Ремонт системы отопления, водоснабжения
Капитальный
сист.
1
2-3 кв.
30,0
Районный бюджет

4
Д/у № 288 Ремонт кровли с ремонтом плит парапета
Капитальный
м2
500
2-3 кв.
42,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




107,06


Червонозаводский район

1
НВК № 12 Ремонт кровли
Капитальный
м2
650
1 полуг.
20,0
Районный бюджет

2
НВК № 34 Замена перекрытия
Капитальный
м2
150
1 полуг.
20,0
Районный бюджет

3
СШ № 35 Ремонт кровли
Капитальный
м2
500
1 полуг.
15,0
Районный бюджет

4
СШ № 41 Ремонт потолков
Капитальный
м2
63
1 полуг.
10,0
Районный бюджет

5
СШ № 48 Ремонт кровли
Капитальный
м2
650
1 полуг.
20,0
Районный бюджет

6
СШ № 120 Ремонт паркета
Капитальный
м2
70
1 полуг.
10,0
Районный бюджет

7
ДЮСШ-9 Ремонт коридоров, фойе
Капитальный


1 полуг.
50,0
Районный бюджет

8
ЦДЮТ Капремонт здания
Капитальный

1
1 полуг.
30,0
Районный бюджет

9
Д/у № 441 Ремонт кровли
Капитальный
м2
500
1 полуг.
15,0
Районный бюджет

10.
Д/у № 72 Ремонт системы отопл.
Капитальный
пм
100
1 полуг.
10,0
Районный бюджет


ВСЕГО:




200,0
Районный бюджет


ИТОГО:




1669,06
Районный бюджет

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Дзержинский район

1.
Зоопарк
ТПР
кв.м
1580
01.10.2003г.
100,0
Соб. средства

2.
Библиотека им. Станиславского
Замена радиаторов Реконструкция отопительной системы
секция
5
ІІ квартал

ІІ квартал
0,6

5,0
Бюджет

Бюджет

3.
ЦБС
ТПР
кв.м
90
Ш квартал
0,3
Соб. средства

4.
ЦПКиО им. Горького
Ремонт котельной
м2
980
Ш квартал
1,5
Соб. средства

Киевский район

1.
ЦБС
ТПР
кв.м
24
ІІ квартал
1,8
Соб. средства

2.
Лицей искусств № 133
ТПР
кв.м
400
ІІІ квартал
2,5
Соб. средства

3.
ДМШ № 14
ТПР проведение противопожар-ных мероприятий
кв.м
90
ІІІ квартал

ІІІ квартал
0,5

0,2
привлеч. средства

4.
ДМШ № 6
ТПР
кв.м
30
ІІІ квартал
0,1
Спонсор. помощь

5.
Центр культуры
ТПР отопительной системы ТПР помещений Проверка счетчиков тепла
пог. м кв.м

шт.
30

120

1
ІІ квартал

ІІ квартал

ІІ квартал
1,1

2,1

0,5
Соб. средства

привлеч. средства

соб. средства

Коминтерновский район

1.
ЦБС
ТПР отопительной системы
кв.м
10
П квартал
0,1
Соб. средства

Ленинский район

1.
ПкиО «Юность»
ТПР канализацион-ной системы
пог.
30
Ш квартал
0,8
соб. средства



ТПР отопительной системы (ОАГВ)
шт.
2
Ш квартал
1,1
Соб. средства

2.
ДМШ № 3
ТПР
кв.м
220
Ш квартал
0,5
Соб. средства

Московский район

1.
ЦБС
ТПР
кв.м
210
Ш квартал
0,3
спонсор. помощь

2.
ДМШ № 15
Капитальный ремонт кровли
кв.м
10
Ш квартал
1,0
спонсор. помощь



ТПР помещений
кв.м
120
Ш квартал
0,5
спонсор. помощь



Капитальный ремонт коридора
кв.м
30
Ш квартал
1,0
спонсор. помощь

3.
ДХШ № 2
ТПР
кв.м
440
август
0,4
спонсоры

Октябрьский район

1.
ЦБС
ТПР
кв.м
295
Ш квартал
0,2
Соб. средства

2.
ДШИ № 2
ТПР здания
кв.м
380
Ш квартал
0,4
Бюджет



замена оконных блоков
шт.
17
Ш квартал
16,0
Бюджет

Орджоникидзевский район

1.
ЦБС
ТПР
кв.м
100
Ш квартал
0,2
Соб. средства

2.
ДМШ № 8
ТПР кровли Установка водомера Противопожар-ные мероприятия ТПР помещений
кв.м

шт.

кв.м

кв.м
70

2

720

450
Ш квартал
6,9

0,8

1,0

0,9
Бюджет

Бюджет

Бюджет

Шефская помощь

Фрунзенский район

1.
ДМШ № 12
ТПР отопительной системы
пог. м
20
Ш квартал
0,6
Соб. средства

Червонозаводский район

1.
ДМШ № 5
ТПР теплопунктов
шт.
2
Ш квартал
0,7
Соб. средства

2.
Дворец культуры
ТПР отопительной системы

ТПР канализацион-ной системы Ремонт кровли
пог.м

кв.м
150

30
Ш квартал

Ш квартал

Ш квартал
14,0

6,0

8,0
Бюджет

Бюджет

Бюджет


ИТОГО:

Бюджет

Соб. ср-ва




177,6

58,7

118,9


Заместитель городского головы,

по вопросам деятельности

исполнительных органов совета – начальник

ГУ жилищно-коммунального хозяйства Е. Гриневич

Додаток № 2

до рішення міськвиконкому

від 21.05.2003 № 490

СКЛАД

штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період

 2003-2004 рр.

Бабаєв В.М. - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; начальник штабу.

Гриневич Є.О. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник ГУ житлово-комунального господарства; заступник начальника штабу.

Углов В.І. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста, заступник начальника штабу.

Жорник А.М. - депутат міської ради, голова постійної комісії з питань транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та екології (за згодою).

Таукешева Т.Д. - начальник ГУ бюджету та фінансів.

Кушнір М.Ф. - начальник управління житлового господарства.

Бабенко В.М. - начальник управління комунального господарства.

Зайцев Є.І. - начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста.

Гончаров М.А. - начальник відділу координування робіт комунальних служб міста управління комунального господарства.

Семенко О.В. - начальник відділу енергозабезпечення ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста.

Костенко Л.Ф. - начальник управління охорони здоров’я.

Андрєєв М.В. - начальник управління освіти.

Шердіц К.К. - начальник управління культури.

Колпакова Т.М. - головний санітарний лікар міста (за згодою).

Тарадай О.М. - директор КП «Харківські теплові мережі» (за згодою).

Жданов В.І. - перший заступник технічного директора АК «Харківобленерго» (за згодою).

Дудолад О.С. - голова правління ВАТ «Харківмісьгаз» (за згодою).

Корінько І.В. - генеральний директор ДКП «Харківкомуночиствод».

Татьков В.П. - директор ДКП «Міськсвітло».

Петросов В.А. - генеральний директор ТВО «Харківкомунпромвод» (за згодою).

Ткаченко А.П. - директор ХКП «Міськелектротранс».

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради-начальник головного

управління житлово-комунального господарства Є. Гриневич

Додаток № 3

до рішення виконавчого комітету

від 21.05.2003 року № 490

СКЛАД

штабу по розрахунках за спожиті теплову енергію та енергоносії

Шумілкін В.А. Міський голова, керівник штабу;

Бабаєв В.М. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник керівника штабу;

Гриневич Є.О. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник головного управління житлово-комунального господарства;

Углов В.І. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник головного управління енергетики та інженерного забезпечення міста;

Черненко Є.В. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник головного управління економіки та комунального майна;

Таукешева Т.Д. Начальник головного управління бюджету та фінансів;

Хорунжий В.А. Заступник начальника головного управління енергетики та інженерного забезпечення міста, секретар штабу

Тарадай О.М. Директор КП «Харківські теплові мережі» (за згодою);

Дудолад О.С. Голова правління ВАТ «Харківміськгаз» (за згодою);

Парієнко В.А. Директор структурного підрозділу «Харківенергозбут» АК «Харківобленерго» (за згодою);

Лисак Л.В. Голова правління ЗАТ «ТЕЦ-3» (за згодою);

Науменко А.М. Заступник начальника ХМУ УМВС України в Харківській області - начальник міліції громадської безпеки (за згодою);

Юрченко В.М. Начальник відділу міської пожежної охорони УПБ МНС (за згодою); Жорник А.М. Голова постійної комісії міської ради з питань транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та екології (за згодою);

Єрмак В.В. Завідуючий відділом громадської безпеки та оборонної роботи;

Колпакова Т.М. Головний санітарний лікар міста (за згодою);

Котляр О.В. Начальник територіального представництва Державної інспекції з енергозбереження у Харківській області (за згодою);

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради-начальник головного

управління житлово-комунального господарства Є. Гриневич

Зведена відомість

витрат на підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2003-2004 р.р.

№ № п/п
Найменування галузі
Джерела фінансування (тис. грн.)
Планова вартість витрат 2002-2003 р.р. тис. грн.
Фактичн. освоєння коштів 2002-2003 р.р. тис. грн.
Освоєння звільнених коштів від надання пільги на землю у 2003 р. тис. грн.



Власні кошти тис. грн.
Бюджетні кошти тис. грн.
Планова вартість витрат 2003-2004 р.р. тис. грн.




1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Міське житлове господарство:
6515,7
12218,82
18734,52
10640,4
11283,5


2.
Міське комунальне господарство:







2.1.
КП «Харківські теплові мережі»
11700,0
3585,6
15285,6
12933,2
11034,5
955,6

2.2.
ТВО «Харківкомунпромвод»
4015,8
7222,6
11238,4
3285,0
3285,0
940,6

2.3.
ДКП «Харківкомуночиствод» в т.ч.:
3366,726
75,26
3441,986
5437,62
5853,0



- комплекс біоочистки «Диканівський»
440,0
-
440,0





- комплекс біоочистки Безлюдівський»
67,0
-
67,0





- об'єкти зливової каналізації та водозниження
-
34,9
34,9





- вивіз побутових відходів
146,826
-
146,826





- комплекс «Гідроспоруди»
-
40,36
40,36





- комплекс «Харківводо відведення»
2712,9
-
2712,9




2.4.
ХКП «Міськелектротранс»
8720,0
1000,0
9720,0
6332,0
6332,0


2.5.
ДП «Харківський метрополітен»
1977,2
-
1977,2
2935,0
2935,0


2.6.
Дорожні організації
33,0
18234,1
18267,1
13678,96
13678,96


2.7.
ДКП «Міськсвітло»
-
196,0
196,0
150,0
150,0


2.8.
СКП «Харківзеленбуд»
2,5
4,5
7,0
8,3
8,3


2.9.
ДСКП «Ритуал»
59,85
-
59,85
50,05
50,05




3.
«Харківські міські електромережі»
1560
-
1560
1059,0
1059,0


4.
ВАТ «Харківміськгаз»
1682,0
-
1682,0
469,04
469,04


5.
Лікувальні заклади
946,1
721,8
166,9
1093,9
1093,9


6.
Освіта
-
4168,32
4168,32
4397,4
4397,4


7.
Культура
118,9
58,7
177,6
279,3
279,3



РАЗОМ:
40697,776
47485,7
88183,476
62739,17
61908,95
1896,2

